## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB270 | ALARGAMENTO DE OAE |  | CART | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP 327 | 4.000 | 4.000 | 11/11/2024 | 02/08/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE | CONES FLEXÍVEIS, SUPER CONES, SUPER LEDS, PLACAS | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO |  |  | [01/30/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 30/01 ÀS 11H08. ¦ ÀS 11H53, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE EM VIRTUDE DO ANDAMENTO DAS OBRAS E DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS, O PRAZO FOI PRORROGADO PARA 01/04/2025. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/02/2025] ÀS 09H11, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE EM VIRTUDE DO ANDAMENTO DAS OBRAS E DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS, O PRAZO FOI PRORROGADO PARA 02/08/2025. | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ALARGAMENTO DAS OAE NO KM 004+000. A PREVISÃO DE INÍCIO DAS OBRAS NO KM 004+000 É 11 DE NOVEMBRO DE 2024 COM TÉRMINO EM 29/01/2025. USUÁRIO QUE TRAFEGA NO SENTIDO LESTE E DESEJA ACESSAR A CIDADE DE STA. CRUZ DO RIO PARDO, NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NA DINÂMICA DO TRÁFEGO.
OB330 | AFUNDAMENTO DE PAVIMENTO |  | AUTOBAN | NOVA ODESSA | SP 330 | 116.820 | 116.820 | 30/03/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | IT-0113, VO-0102, IT-0113, GL-0113, CP-0102, COORDENADORIA DE TRAFEGO, ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO |  |  | [03/30/2025] LOCAL SINALIZADO, AGUARDANDO APOIO DA CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO. ¦ [03/31/2025] ADICIONADO O CROQUI FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. | INSPEÇÃO DE TRAFEGO LOCALIZOU AFUNDAMENTO DE PAVIMENTO.
OB320 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS | SANTOS | SPA 248/055 | 1.000 | 8.000 | 21/03/2025 | 05/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE | PLACAS OPERACIONAIS, CONES BALIZADOR ALTO. | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [03/21/2025] A EXECUÇÃO SERÁ FEITA NO PERÍODO NOTURNO OS SERVIÇOS SERÁ DE SEGUNDA FEIRA ATÉ SÁBADO DAS 22H00MIN ÀS 06H00MIN. DURANTE O PERÍODO DIURNO O DISPOSITIVO FICARA LIBERADO AO TRAFEGO SEM INTERDIÇÃO DE FAIXAS. OS TRECHOS QUE HAVERÁ O REPARO PROFUNDO TAMBÉM DEVERÃO SER LIBERADOS DENTRO DO PERÍODO DE PREVISÃO DE BLOQUEIO. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, SERVIÇOS NO PERÍODO NOTURNO: 21/03/2025 A 22/03/2025 24/03/2025 A 25/03/2025 25/03/2025 A 26/03/2025 26/03/2025 A 27/03/2025 27/03/2025 A 28/03/2025 ¦ [03/27/2025] CONFORME PLANO OPERACIONAL RECEBIDO NO DIA 27/03/2025 ÀS 09H10MIN, OCORRERÁ INTERVEÇÃO DE REPARO NO PAVIMENTO NA ALÇA DE ACESSO NO KM 3+000. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, SERVIÇOS NO PERÍODO NOTURNO: 26/03/2025 A 27/03/2025 27/03/2025 A 28/03/2025 28/03/2025 A 29/03/2025 29/03/2025 A 30/03/2025 ¦ [04/01/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/02/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 02/04 ÁS 04H42MIN OBRA PRORROGADA DE 30/03 PARA 05/04. | OBRA DE DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP E REPARO PROFUNDO COM DRENOS, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SPA-248/055.
OB302 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU PROVISÓRIA |  | SOROCABANA, 02.03, VIAOESTE, 02.05 | COTIA, MAIRINQUE, VARGEM GRANDE PAULISTA, ALUMÍNIO, SÃO ROQUE, SOROCABA | SP 270 | 35.000 | 101.000 | 03/03/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASES SAU PROVISÓRIAS NOS KMS 035, 046, 077 E 101 PARA NOVA CONCESSIONÁRIA ROTA SOROCABANA.
OB322 | REPARO EM EROSÃO |  | 02.03, SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 167.350 | 167.700 | 30/03/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 1 ENTRE OS QUILÔMETROS 167+350 AO KM 167+700 DA PISTA SUL. TAL INTERDIÇÃO COM OPERAÇÃO PARE E SIGA É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA TENENTE CELESTINO AMÉRICO – SP079.
OB293 | RECUPERAÇÃO DE MARQUISE PRAÇA DE PEDÁGIO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 50.000 | 50.000 | 03/02/2025 | 03/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. | [03/09/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 15H24MIN, ONDE O VEÍCULO VOLVO, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE INICIALMENTE COM O "SUBMARINO" DA CABINE 4, POSTERIORMENTE, COM A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1, EM PARELHEIROS, NO KM 50+000 DA PISTA INTERNA, QUE VEIO A COLAPSAR PARCIALMENTE A MARQUISE.
OB231 | IMPLANTAÇÃO DE NICHOS DE HIDRANTES NOS TUNEIS NORTE. |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO VICENTE, CUBATÃO | SP 160 | 55.000 | 46.000 | 30/10/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | PLACAS OPERACIONAIS, CONES E PMV. | CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO | DESVIO PARA A FAIXA 2 |  | [12/13/2024] EM 12/12 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES DA OBRA. ¦ ÀS 14H41 DO DIA 13/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES PREVISTAS FORAM PRORROGADOS ATÉ DIA 31/12/24. ¦ [12/31/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 31/12 ÀS 16H35. ¦ [01/06/2025] ÀS 14H41MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES PREVISTAS FORAM PRORROGADAS ATÉ O DIA 31/01/2025 PARA FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO. ¦ [02/01/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 01/02 ÀS 14H18. ¦ [02/13/2025] EM 06/02 ÁS 21H51MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ SOLICITADO NOVAMENTE UM PARECER EM 13/02 ÀS 15H47MIN. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | IMPLANTAÇÃO DE NICHOS PARA INSTALAÇÃO DE HIDRANTES NOS TÚNEIS DA SP160 NORTE
OB318 | RECUPERAÇÃO DE OAE E CONSERVAÇÃO |  | ECOVIAS | CUBATÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 150 | 40.000 | 54.000 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL | CONES BALIZADORES E BOLO DE NOIVA | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO CAMINHÃO PIPA |  |  | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE OAE’S E CONSERVAÇÃO NO TRECHO DE SERRA LOCALIZADOS NA SP150 KM 40+000 AO 54+000, ALTERNANDO ENTRE PISTA SUL E NORTE CONFORME A NECESSIDADE E EVOLUÇÃO DA OBRA. NUNCA SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DAS DUAS PISTAS SIMULTÂNEO.
OB253 | IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA |  | AUTOBAN | SANTA BÁRBARA D'OESTE, HORTOLÂNDIA, SUMARÉ | SP 348 | 103.000 | 134.000 | 14/12/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE |  |  | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO CANTEIRO CENTRAL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM DURANTE O PERÍODO DE 14/12/2024 A 31/03/2025 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 EM AMBOS O SENTIDO DA RODOVIA PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO CANTEIRO CENTRAL.
OB255 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VALINHOS | SP 330 | 87.700 | 85.600 | 17/12/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 087+700, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 087+000 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 085+600 DA SP330.
OB236 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN |  | ENTREVIAS | NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.500 | 229.500 | 29/10/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | AB-2808, IT-2806, GL-2804, AB-2807, IT-2805, GP-2802 | SERÁ REALIZADO DESVIO DE TRÁFEGO TOTAL PARA PISTA PROVISÓRIA. |  | [04/01/2025] NA DATA 01/04/2025 ÀS 23H30MIN FOI SOLICITADO A ATUALIZAÇÃO VIA E-MAIL.
OB333 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS | SANTOS | SPA 248/055 | 6.000 | 6.000 | 02/04/2025 | 05/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | GUINCHO PESADO, VIATURA DE INSPEÇÃO, AMBULÂNCIA , GUINCHO LEVE. |  |  |  | INTERDIÇÃO TRECHO PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
OB331 | RECONSTRUÇÃO DO BUEIRO |  | ECOVIAS | SANTOS | SP 055 | 248.100 | 248.100 | 07/04/2025 | 17/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE | POSICIONAMENTO DAS PLACAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA. | GUINCHO PESADO, VIATURA DE INSPEÇÃO, AMBULÂNCIA , GUINCHO LEVE. |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO TUBO METÁLICO EXISTENTE, REFORÇO DO SOLO PARA RECEBER A NOVA DRENAGEM, INSTALAÇÃO DO NOVO TUBO EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO DO BUEIRO E APLICAÇÃO DE REENTERRO NOS LOCAIS ESCAVADOS.
OB260 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, BALIZADORES E BARREIRAS DE CONCRETO |  | SOROCABANA, VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 79.500 | 77.500 | 06/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, RESGATE, CFTV, DRONES E BONECOS |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H47MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H38MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/12. | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, BALIZADORES E BARREIRAS DE CONCRETO NO QUILÔMETRO 077+500, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB283 | DESVIO DE TRAFEGO PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS |  | SOROCABANA, VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 78.000 | 78.800 | 31/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DO SENTIDO OESTE PARA NOVA PISTA OESTE E SENTIDO LESTE PARA NOVA PISTA LESTE. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H53MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H41MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/12. | DE ACORDO COM A CONCESSIONÁRIA, PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DO SENTIDO OESTE PARA NOVA PISTA OESTE E SENTIDO LESTE PARA NOVA PISTA LESTE.
OB325 | IMPLANTAÇÃO DA NOVA ALÇA DE DESACELERAÇÃO DO DISPOSITIVO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | SOROCABA | SP 270 | 84.000 | 84.200 | 05/02/2025 | 31/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H46MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/05. | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO ENTRE O QUILÔMETRO 084+000 AO 084+200, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ALÇA DE DESACELERAÇÃO DO DISPOSITIVO.
OB274 | CONTENÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA |  | VIAOESTE, SOROCABANA | SOROCABA | SP 270 | 84.200 | 84.400 | 27/01/2025 | 31/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CCO |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H30MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H52MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/05. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 29/03/2025, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO DURANTE 24H00, PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB332 | RESTAURAÇÃO ESPECIAL DO PAVIMENTO |  | ENTREVIAS | RIBEIRÃO PRETO | SP 322 | 316.000 | 312.000 | 31/03/2025 | 12/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO, RESGATE DE ANIMAIS, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  |  | INTERVENÇÃO NA RODOVIA SP322 PARA RESTAURAÇÃO ESPECIAL DE PAVIMENTO DO KM 316+000 AO KM 312+000 LESTE E DO KM 312+000 AO KM 313+100 OESTE. PARA EXECUÇÃO, SERÁ UTILIZADO O PROJETO-TIPO 22. COM FECHAMENTO DE UMA ÚNICA FAIXA DE ROLAMENTO, O DESVIO SE DARÁ DA RODOVIA SP-322, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOPGOE-OPE-POE, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB202 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO | SP 021 | 68.000 | 63.000 | 14/10/2024 | 05/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/25/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [10/25/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 10H30, OBRA PRORROGADA DE 25/10 PARA 08/11. ¦ [11/11/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 05/11 ÀS 15H52. ÀS 09H50 DO DIA 06/11, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA FOI POSTERGADA PARA O DIA 06/12/2024. ¦ [12/08/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 05/12 ÁS 16H36MIN, OBRA PRORROGADA DE 06/12 Á 15/12, COM EXTENSÃO DE 01 KM SENDO QUE POE INICIAL ERA DO KM 66 AO KM 64 E FOI ATUALIZADO PARA OS KM 66 AO KM 63. ¦ [01/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/01 ÁS 14H13MIN, OBRA FOI RETOMADA. ¦ [01/20/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 20/01 ÀS 15H26. ¦ [01/20/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 20/01 ÀS 15H20, OBRA PRORROGADA DE 20/01 A 03/02, COM EXTENSÃO DE 02 KM SENDO QUE POE ERA DO KM 66 AO KM 63 E FOI ATUALIZADO PARA OS KM 68 AO KM 63. ¦ [02/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/01 ÀS 15H50, OBRA PRORROGADA DE 03/02 A 03/03. ¦ [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 07/04. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33, OBRA PRORROGADA DE 07/04 PARA 05/05. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB284 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO PAULO, ITAPECERICA DA SERRA | SP 021 | 43.000 | 49.000 | 03/02/2025 | 05/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO | NOTURNA, VIATURAS | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 31/03. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 05/05, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 46 PARA KM 43 PARA KM 49. | A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTÁ PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA ENTRE OS KM 43+000 E KM 46+000 PISTA EXTERNA. DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. PERÍODO DE INTERDIÇÃO SERÁ DAS 22H00 DE (SEXTA-FEIRA) ATÉ AS 05H00 DA (SEGUNDA-FEIRA).
OB282 | EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA |  | VIAOESTE, SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 67.000 | 31/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H56MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0016/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 068+000 AO 067+000 LESTE. (01/04/2025 08H09). | CONFORME O PLANO OPERACIONAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. RESSALTANDO QUE O SENTIDO OESTE ENTRE O KM 066+000 E 068+000 ENCONTRA-SE COM DESVIO.
OB328 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.000 | 68.900 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0017/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 069+000 AO 068+900 LESTE. (01/04/2025 08H12). | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS EM DUAS FASES, CONFORME ABAIXO: 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE. CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB327 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.600 | 69.500 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  | PELO ACOSTAMENTO | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0018/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 069+600 AO 069+500 LESTE. (01/04/2025 08H15). | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 069+600 E O 069+500, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE.
OB304 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 70.000 | 70.300 | 10/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, RESGATE |  |  | [03/08/2025] 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H10MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 070+000 E O 070+300, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB269 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.000 | 75.300 | 22/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H17MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). | DESVIO DE TRÁFEGO PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL ENTRE O QUILÔMETRO 075+000 E O 075+300 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE, CONFORME CROQUI ANEXO.
OB326 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO DE ALUMÍNIO |  | SOROCABANA, VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.300 | 76.300 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0023/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+300. (01/04/2025 08H33). | INTERDIÇÃO DA RUA LAMARTINE OLIVEIRA. OS MORADORES E COMERCIANTES LOCAIS NÃO SERÃO AFETADOS, EM VIRTUDE DA INTERDIÇÃO A RUA FICARÁ SOMENTE SEM SAÍDA. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB234 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | SOROCABANA, VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.300 | 75.300 | 08/11/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H24MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0021/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+300 OESTE (01/04/2025 08H28). | PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO NA ALTURA DO KM 075+300, SENTIDO INTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE, DE UM DOS ACESSOS À RUA OURO PRETO, NO BAIRRO VILA PARAISO, ALUMÍNIO/SP. O ACESSO EM QUESTÃO SERÁ FECHADO DE FORMA PERMANENTE DEVIDO ALTERAÇÕES NA GEOMETRIA DA RODOVIA. O OUTRO ACESSO QUE PERMANECERÁ LIBERADO SERÁ APENAS SENTIDO BAIRRO, NÃO PODENDO UTILIZÁ-LO PARA ACESSAR A RODOVIA.
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H19. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/01 ÀS 22H12MIN. ¦ ÀS 15H36 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H32MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0022/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+150 LESTE OESTE (01/04/2025 08H31). | DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | SOROCABANA, VIAOESTE | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [03/15/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/03 ÀS 16H20. ¦ [03/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/03 ÀS 20H58. ¦ [03/24/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/03 ÁS 16H56 OBRA PRORROGADA DE 15/03 PARA 29/03. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 31/01/2026. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/03 ÀS 18H22, A OBRA FOI ANTECIPADA DE 31/01/2026 PARA 31/12/2025. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONÁRIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DA OBRA EM 01/04 ÀS 08H33. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB316 | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA PISTA LESTE PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO |  | VIAOESTE, SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 50.700 | 50.400 | 14/03/2025 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E A PISTA LESTE SERÁ MANTIDO NA FAIXA 02 LESTE | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H27MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA PISTA LESTE PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO E ALÇAS DE RETORNO ENTRE OS QUILÔMETROS 050+400 E O 050+700, DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB289 | TRICAS E RACHADURA |  | ENTREVIAS | IGARAPAVA | SP 328 | 475.000 | 475.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | PELO KM 450 DA SP330 | [02/06/2025] PREVISÃO QUE DURANTE A SEMANA SERÁ REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO DO LOCAL. | PREFEITURA DE ITUVERAVA SOLICITA APOIO DA CONCESSIONÁRIA PARA INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO SP328 KM 475, DEVIDO O ASFALTO DA PONTE DE CIDADE DE DELTA/MG (FORA DO TRECHO) APRESENTAR TRINCAS E RACHADURAS.
OB87 | SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 49.750 | 48.200 | 01/08/2023 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 DA PISTA OESTE E PISTA OESTE PARA FAIXA 02 DA PISTA OESTE | [08/06/2024] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 06/08 ÁS 08H34MIN. ¦ [08/06/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/06 ÁS 15H14 OBRA FOI PRORROGADA PARA 01/01/2025. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 08H23MIN SOLICITADO FOTOS ATUALIZADAS A CONCESSIONÁRIA. ¦ [10/11/2024] 11/10 15H56MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H33. ¦ ÀS 15H03 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H27MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVAS FAIXAS ENTRE O QUILÔMETRO 049+750 E 048+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB315 | CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 57.200 | 57.000 | 15/03/2025 | 09/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H38MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 09/05. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE OS QUILÔMETROS 057+200 E O 057+000, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB273 | CORTE EM TALUDE PARA ALÇA DE ACELERAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 84.300 | 84.000 | 27/01/2025 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CCO |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H24MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 27/01/2025 A 29/03/2025, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO DURANTE 24H00, PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE CORTE EM TALUDE PARA ALÇA DE ACELERAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO.
OB167 | IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 280 | 59.000 | 60.000 | 01/10/2023 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [01/29/2024] CONCESSIONÁRIA ENCAMINHOU A REVISÃO DO PLANO EM 25/01/24 ÁS 12H21, ATRAVÉS DA CARTA VO-PCO-0047/2024. ¦ [06/04/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/06 ÀS 02H07. CONCESSIONÁRIA RESPONDEU EM 04/06 ÁS 16H37 QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 31/05 PARA 31/08. ¦ [09/02/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/09 ÀS 13H01. ¦ [09/03/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 03/09/2024 ÀS 10H40MIN -ALTERADA PREVISÃO PARA TÉRMINO DE 31/08/2024 PARA 31/10/2024. ¦ [10/30/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 30/10 ÀS 13H57. ¦ [10/31/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 31/10/2024 ÀS 12H53MIN - ALTERADA PREVISÃO PARA TÉRMINO DE 30/10/2024 PARA 31/12/2024. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H46. ¦ [01/16/2025] CONCESSIONÁRIA ENCAMINHOU O PLANO OPERACIONAL ATUALIZADO EM 16/01/2025 ÁS 12H53. VO-PCO-0028/2025: PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP280 KM 059+000 AO 060+000 OESTE REV.06 ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H33MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E A FAIXA 01 DE ACORDO COM O PLANO DE OCUPAÇÃO, ESTANDO LIVRE PARA CIRCULAÇÃO UMA VEZ QUE AS BARREIRAS MÓVEIS PARA ISOLAMENTO DA OBRA ESTARÃO POSICIONADAS NA FAIXA DE SEGURANÇA DA FAIXA 01. AS OBRAS SERÃO EM DUAS ETAPAS, PROPORCIONANDO UMA MOVIMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E DEVIDAS PROTEÇÕES (BARREIRAS E ATENUADOR) DE 300 A 500M ENTRE FASES. NAS PROXIMIDADES DO SHOPPING DA REGIÃO.
OB241 | SOLO GRAMPEADO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SPI 060/270 | 1.700 | 1.200 | 14/11/2024 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, ESTAÇÃO METEOROLÓGICA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/21/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA ÁS 21H45MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/23/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 23/01 ÁS 15H09MIN OBRA PRORROGADA DE 20/01 PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H36MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE O QUILÔMETRO 001+700 AO 001+200, LESTE DA RODOVIA CONTORNO DE SÃO ROQUE – SPI060/270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | SANTA GERTRUDES, RIO CLARO, CORUMBATAÍ, CORDEIRÓPOLIS | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 03/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | [5 empty] | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB323 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, DIADEMA, SÃO PAULO | SP 160 | 30.000 | 11.460 | 31/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP160.
OB288 | CONSERVAÇÃO DE BARREIRA |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 63.000 | 63.000 | 03/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | IT-2517R, CONSERVAÇÃO. |  | NÃO HÁ. | [02/05/2025] DIA 05/02 ÀS 14H45MIN, ACOSTAMENTO PERMANECE INTERDITADO AGUARDANDO EQUIPE DE CONSERVAÇÃO PARA FINALIZAR A LIMPEZA. ¦ [02/06/2025] 09H40MIN - EQUIPE DE CONSERVAÇÃO NO LOCAL, PARA EFETUAR A LIMPEZA. | DEVIDO A CHUVAS INTENSAS HOUVE UM DESLIZAMENTO DE TERRA DO CANTEIRO LATERAL PELA SP021, NA ALTURA DO KM 063+000.
OB159 | SUPRESSÃO, LIMPEZA E ABERTURA DE CAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 53.200 | 54.500 | 04/12/2023 | 31/08/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL, |  | TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 1 LESTE E O FLUXO DA FAIXA 1 LESTE SENDO MANTIDO NA FAIXA 2 LESTE. | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 08H28MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 17H16MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. ¦ [11/15/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 05/11 ÀS 07H59. ¦ ÀS 18H26 DOA 14/11, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 31/08/2025. ¦ [03/22/2025] SOLICITADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA OBRAS DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 053+200 E 054+500, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB84 | CORREÇÃO DE CURVA |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 84.000 | 03/07/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE | [11/20/2023] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 20/11 ÀS 08H35MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [11/23/2023] CONC ENVIOU E-MAIL PARA GOE EM 22/11 ÁS 16H57 COM O PLANO OPERACIONAL ATUALIZADO E COM NOVA DATA DE TÉRMINO. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H47MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/06 ÁS 11H29MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÀS 09H38MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [03/22/2025] SOLICITADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA FECHAMENTO DA PISTA EXISTENTE, LESTE E OESTE, PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE CURVA ENTRE OS QUILÔMETROS 084 E 082 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB319 | TRECHO 10 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ, ASSIS | SP 333 | 411.250 | 422.500 | 12/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 411+250 AO 422+500 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 414+000. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA, TARUMÃ | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H12MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [12/09/2024] ÀS 10H41MIN DO DIA 04/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO EXISTEM ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NO LOCAL EM QUESTÃO. EM MOMENTO OPORTUNO, UM NOVO PLANO OPERACIONAL SERÁ ENVIADO QUANDO HOUVER MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO KM 433. ¦ [03/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H15MIN, AS OBRAS FORAM RETOMADAS. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB317 | IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 274.000 | 274.000 | 01/02/2025 | 30/09/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO PARA FORA DA PISTA. ¦ DESVIO PARA FORA DA PISTA. |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS NO KM 274 DA SP-333. OS VIADUTOS FARÃO PARTE DE UM NOVO DISPOSITIVO A SER IMPLANTADO NO MESMO QUILÔMETRO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO PARA FORA DA PISTA (NO SENTIDO OESTE), TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE, QUANTO NO SENTIDO OESTE. O DESVIO SE DARÁ DA RODOVIA SP333, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB238 | MANUTENÇÃO DOS JATOS VENTILADORES |  | CCR RODOANEL | COTIA, SÃO PAULO, CARAPICUÍBA, OSASCO, BARUERI, SANTANA DE PARNAÍBA | SP 021 | 7.000 | 28.000 | 31/10/2024 | 10/09/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE OPERACIONAL | COM A AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OPERAÇÃO, UM AGENTE DE TRÁFEGO COM O APOIO DA PMRV INICIARÁ O FECHAMENTO DE FAIXAS DE ROLAMENTO NA ENTRADA DA SEÇÃO DO TÚNEL OU DOS TÚNEIS QUE APRESENTAM IMINÊNCIA DE CONGESTIONAMENTO. |  | [11/13/2024] O CCO REALIZARÁ O FECHAMENTO DOS SEMÁFOROS DO TÚNEL. A DECISÃO SOBRE A QUANTIDADE DE FAIXAS QUE SERÃO FECHADAS OCORRERÁ DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE REDUÇÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS, PODENDO OCORRER O FECHAMENTO DE UMA, DUAS OU TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO. ¦ [02/01/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 01/02 ÀS 14H24. ¦ [02/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/02 ÁS 18H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 PARA 31/03. ¦ [03/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/03 ÁS 18H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 10/09. | OBRA DE MANUTENÇÃO DOS JATOS VENTILADORES, QUE OCORRERÁ ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2025, SERÁ REALIZADO O CONTROLE DE TRÁFEGO NO INTERIOR DOS TÚNEIS. SERÁ FEITO O CONTROLE DE FLUXO NOS TÚNEIS QUE É FUNDAMENTAL NA OPERAÇÃO PARA MONITORAR E CONTROLAR OS NÍVEIS DE GASES, GARANTINDO A SEGURANÇA E A QUALIDADE DO AR. TAL CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR OS RISCOS AOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS DEVIDO A INADEQUADA CIRCULAÇÃO DO AR.
OB312 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | TAQUARITUBA, CORONEL MACEDO, ITAPORANGA, ITAÍ | SP 255 | 288.191 | 357.430 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  |  | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB310 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SANTA LÚCIA, ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO, RINCÃO, AMÉRICO BRASILIENSE, LUÍS ANTÔNIO, GUATAPARÁ, CRAVINHOS | SP 255 | 2.801 | 83.200 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  |  | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB311 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA, 03.02 | SÃO MANUEL, ARARAQUARA, AVARÉ, BARRA BONITA, BOA ESPERANÇA DO SUL, BOCAINA, BOTUCATU, DOURADO, IGARAÇU DO TIETÊ, JAÚ, PRATÂNIA | SP 255 | 83.200 | 237.770 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  |  | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB309 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, LOUVEIRA | SP 330 | 64.900 | 73.000 | 13/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 064+900, 071+253 E 073+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB308 | RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO E DRENAGEM. |  | SPVIAS | ITAPETININGA | SP 270 | 164.100 | 164.200 | 12/12/2024 | 30/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA. |  |  |  | PARA OPERAÇÃO HOUVE A IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS QUE OCORREU NO DIA 12/12/2024 DAS 08H ÀS 18H00 COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 PARA VIABILIZAR A INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO. APÓS A IMPLANTAÇÃO DAS BARREIRAS, O ACOSTAMENTO PERMANECERÁ INTERDITADO ATÉ O DIA 30/05/2025 DURANTE 24H00 PARA AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO E DRENAGEM.
OB287 | CONSERVAÇÃO DE BARREIRA |  | NOVO LITORAL | MIRACATU | SP 055 | 382.000 | 382.000 | 02/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | CA-3232, GL-3215, GL-3217, IT-3206 | TRAFEGO FLUINDO COM OPERAÇÃO "PARE E SIGA" PELA PISTA OESTE. | TRAFEGO FLUINDO COM OPERAÇÃO "PARE E SIGA" PELA PISTA OESTE. ¦ TRAFEGO FLUINDO COM OPERAÇÃO "PARE E SIGA" PELA PISTA OESTE. | [02/05/2025] INSPETOR DE TRAFEGO INFORMOU PEQUENO DESLIZAMENTO DE TERRA SOBRE ACOSTAMENTO, SEM NECESSIDADE DE FECHAMENTO DO MESMO. LOCAL LIMPO E SENDO MONITORADO. ACOSTAMENTO LIBERADO. EM INSPEÇÃO NO LOCAL, FOI IDENTIFICADO NOVO DESLIZAMENTO DE PEDRAS, ACOSTAMENTO SINALIZADO, REALIZANDO LIMPEZA DO LOCAL. NO LOCAL FICARAM 6 CONES E 3 PISCANTES. INSPETOR DE TRAFEGO INFORMOU QUE CONSERVAÇÃO ESTEVE NO LOCAL E ESTARÁ DISPONIBILIZANDO MÁQUINAS PARA O SERVIÇO NO LOCAL. EFETUADO INSTALAÇÃO DE BARREIRA NEW JERSEY NO LOCAL ONDE DESCEU BARREIRA. OPERAÇÃO "SIGA E PARE" NO LOCAL, TRANSITO FLUINDO NORMALMENTE. ¦ [02/05/2025] LIBERAÇÃO DE FAIXAS ÀS 13H27MIN, E TÉRMINO DE SIGA E PARE. | VIATURA DE INSPEÇÃO 3206 IDENTIFICOU UM DESLIZAMENTO DE PEDRAS PELO ACOSTAMENTO DA SP055, NA ALTURA DO KM 382+000.
OB296 | RECUPERAÇÃO DE CABINE DA PRAÇA DE PEDÁGIO |  | EIXO SP | RIO CLARO | SP 310 | 181.350 | 181.350 | 29/01/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  | [02/12/2025] APÓS CONTATO COM O CCO DA CONCESSIONÁRIA, A PISTA AVI 02 PERMANECE INTERDITADA NO AGUARDO DE RESTAURAÇÃO. ¦ [02/26/2025] RESPONSÁVEL INFORMOU QUE CABINE POSSUI CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA RETORNAR A OPERAÇÃO. RESPONSÁVEL TÉCNICO VAI ACIONAR CONSERVA PARA FAZER LIMPEZA DA CABINE, PARA VOLTAR OPERAR NORMALMENTE. ¦ [03/05/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL, AVI AUTOMÁTICA 02 PERMANECE INTERDITADA. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025 ÀS 15H27MIN, ONDE UMA CARRETA MERCEDES BENZ, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE NA CABINE AVI 2, DA PRAÇA DE PEDÁGIO.
OB303 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU PROVISÓRIA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 280 | 57.000 | 57.000 | 04/03/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASES SAU PROVISÓRIAS PARA NOVA CONCESSIONÁRIA ROTA SOROCABANA.
OB301 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU PROVISÓRIA |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 075 | 8.500 | 8.500 | 03/03/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASES SAU PROVISÓRIAS PARA NOVA CONCESSIONÁRIA ROTA SOROCABANA.
OB280 | REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | SPVIAS | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP 280 | 315.034 | 315.034 | 30/01/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO |  |  | [02/26/2025] ENVIADO E-MAIL EM 20/02 ÁS 20H26MIN A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES ¦ CONCESSIONÁRIA RESPONDEU EM 26/02 ÁS 12H26 QUE DEVIDO INTERCORRÊNCIAS TERÁ UMA NOVA DATA PARA EXECUÇÃO E ASSIM QUE DEFINIDA COMUNICA ATRAVÉS DO POE. | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 500, DO DISPOSITIVO NO KM 315+500 DA RODOVIA CASTELO BRANCO – SP280.
OB300 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 295.000 | 283.000 | 01/03/2025 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. ¦ PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. |  | OBRA DE DUPLICAÇÃO COM INTERDIÇÃO DA FAIXA ADICIONAL E ACOSTAMENTO DO KM283 AO KM 295 DO SENTIDO LESTE. PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB299 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS | CUBATÃO | SP 055 | 274.000 | 275.000 | 18/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | INTERDIÇÃO TRECHO PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
OB298 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 61.000 | 40.000 | 18/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | INTERDIÇÃO TRECHO PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
OB218 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 40.470 | 39.796 | 24/09/2024 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO PESADO GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CFTV |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/15/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/10, COMUNICAMOS QUE DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 NA DATA INICIALMENTE PREVISTA, COM ISSO, OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS NA FAIXA DE BORDO DA FAIXA 02 FORAM ADIADOS E SERÃO EXECUTADOS HOJE E AMANHÃ (14 E 15/10) DAS 22H ÀS 5H. APÓS ESSA DATA, A INTERDIÇÃO SERÁ SOMENTE NO ACOSTAMENTO ATÉ DIA 12/12/2024 DURANTE 24 HORAS. ¦ [02/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/02 ÁS 13H02MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 A 30/06. | IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM TENSÃO 138 KV EM VINTE POSTES METÁLICOS TUBULARES GALVANIZADOS NA FAIXA DE DOMINIO DA CONCESSIONÁRIA ENTRE O QUILÔMETRO 040+470 E 039+796, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB226 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | ENTREVIAS | MARÍLIA | SP 333 | 321.500 | 321.500 | 04/10/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO PIPA, SAU |  |  | [02/01/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 01/02 ÀS 14H15. ¦ [02/13/2025] EM 06/02 ÁS 21H54MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ DE ACORDO COM A SUPERVISÃO, O PLANO OPERACIONAL REFERENTE A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL NA SP 333, KM 321,500 NÃO FOI IMPLANTADO E NO MOMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO. | CONSTRUÇÃO DE PISTA MARGINAL NA SP333 KM 327 OESTE (FASE 1), ONDE SERÁ UTILIZADA A JAZIDA DO DISPOSITIVO SPD-321/333 LOCALIZADA NO KM 321+500 OESTE DA SP-333. NÃO ESTÃO PREVISTOS FECHAMENTOS DE PISTA, COM OS TRABALHOS SENDO DESENVOLVIDOS NO CANTEIRO LATERAL DA RODOVIA, PORTANTO NÃO HAVERÁ DESVIOS DE TRÁFEGO.
OB206 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOTUCATU | SP 209 | 19.700 | 21.100 | 16/10/2023 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 10H34 INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [02/13/2025] DE ACORDO COM PLANO OPARACIONAL RECEBIDO EM 13/02/2025 ÀS 08H18, EM COMPLEMENTO A OBRA EM ANDAMENTO, HAVERÁ INTERDIÇÃO DO RAMO B (ALÇA) DO KM 20, SENTIDO BAURU - MARECHAL RONDON, PARA ADEQUAÇÃO A NOVA MARGINAL. | EXECUÇÃO DAS MARGINAIS NA SP209 - KM 19+700 AO KM 21+100 NORTE E DO KM 21+100 AO KM 21+100 SUL, MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP. SENTIDO NORTE E SUL: FECHAMENTO PARCIAL DO ACOSTAMENTO, FECHAMENTO PARCIAL DO DISPOSITIVO NO KM 20 – SP209 ENTRONCAMENTO COM A SP300, OS RAMOS SERÃO FECHADOS PARA ADEQUAÇÃO A MARGINAL.
OB294 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS | SANTOS, CUBATÃO | SP 150 | 54.000 | 65.000 | 03/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP150.
OB295 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS | PRAIA GRANDE, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 60.000 | 70.000 | 10/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP160.
OB291 | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL PROVISÓRIA E ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO |  | COLINAS | TIETÊ | SP 300 | 157.000 | 157.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | UTILIZAR O RETORNO LOCALIZADO NO KM 158+300, NO SENTIDO OESTE, A APROXIMADAMENTE 1 KM DE DISTÂNCIA DO DISPOSITIVO INTERDITADO. | [02/06/2025] A REGULARIZAÇÃO PROVISÓRIA DA VICINAL PARA SAÍDA DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA, COM ENCAIXE NO DISPOSITIVO DE RETORNO DO KM 157 DA SP300 ESTÃO EM ANDAMENTO PELA PREFEITURA DE TIETÊ, AINDA SEM PRAZO DEFINIDO PARA INVERSÃO DO TRÁFEGO NO DISPOSITIVO. A INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO DO DISPOSITIVO DA RODOVIA SP300, NO KM 157+200 (RAMO 200), IMPOSSIBILITARÁ A UTILIZAÇÃO DA ALÇA NO SENTIDO LESTE, VISANDO ADEQUÁ-LA PARA O TRÁFEGO NO SENTIDO OPOSTO. COM ESSA ALTERAÇÃO, OS USUÁRIOS QUE TRAFEGAREM PELA RUA MARIA JOSÉ DE ARRUDA MENABÓ (VICINAL PROVISÓRIA), CONFORME DEMONSTRADO NO CROQUI DA SAÍDA PROVISÓRIA DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA, PODERÃO UTILIZAR A ALÇA NO SENTIDO CONTRÁRIO, POSSIBILITANDO O ACESSO À CIDADE DE TIETÊ. RESSALTAMOS QUE O DISPOSITIVO EM QUESTÃO POSSUI UM FLUXO DIÁRIO BAIXO DE VEÍCULOS, DE MODO QUE A INTERDIÇÃO NÃO IMPACTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE A TRAFEGABILIDADE DA RODOVIA NESSE TRECHO. INFORMAMOS AINDA QUE TODA A OPERAÇÃO SERÁ REALIZADA COM O APOIO DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO E DOS RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA. | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL PROVISÓRIA E ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DA RODOVIA SP300 KM 157, NECESSÁRIA ATÉ A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO SECUNDÁRIO AO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ.
OB286 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO |  | NOVO LITORAL | MIRACATU | SP 055 | 386.300 | 386.300 | 03/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | 05 CONES. | IT-3206 |  |  | [02/05/2025] LOCAL COM ASFALTO CEDENDO, SINALIZADO COM 05 CONES. LOCAL SEGUE MONITORADO. | EQUIPE DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO, ACOMPANHANDO O SERVIÇO DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÁ NO LOCAL REALIZANDO A QUEBRA DE TALUDE E LIMPEZA.
OB271 | ALARGAMENTO DE OAE |  | CART | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP 327 | 7.200 | 7.200 | 02/04/2025 | 02/08/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE | CONES FLEXÍVEIS, SUPER CONES, SUPER LEDS, PLACAS | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO |  |  | [01/30/2025] ¦ ÀS 11H53MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE EM VIRTUDE DO ANDAMENTO DAS OBRAS E DE FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS, O PRAZO FOI PRORROGADO PARA 02/04/2025 ATÉ 02/08/2025. | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ALARGAMENTO DAS OAE NO KM 007+200. A PREVISÃO DE INÍCIO DAS OBRAS NO KM 007+200 É 30 DE JANEIRO DE 2025 COM TÉRMINO EM 03/04/2025. USUÁRIO QUE TRAFEGA NO SENTIDO LESTE E DESEJA ACESSAR A CIDADE DE STA. CRUZ DO RIO PARDO, NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NA DINÂMICA DO TRÁFEGO.
OB237 | OPERAÇÃO DE ESTREITAMENTO DE FAIXA PARA ACESSO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 21.900 | 22.000 | 12/11/2024 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | RESGATE, GUINCHOS LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO
OB275 | ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPM 330 D | 52.000 | 52.200 | 27/01/2025 | 28/10/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CCO
OB243 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO EMERGENCIAL |  | ENTREVIAS | GUARÁ | SP 330 | 389.610 | 389.610 | 20/11/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | BALIZADORES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [11/21/2024] DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO AGENTE DO DER, O PRAZO DE RECUPERAÇÃO DA PONTE SERÁ DE APROXIMADAMENTE 60 DIAS. PODENDO ESTENDER-SE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ¦ [01/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 20/11 ÀS 11H05. ¦ A SUPERVISÃO INFORMOU QUE A OBRA DE RESTAURAÇÃO PELO TRECHO DO DER AINDA NÃO COMEÇOU, ESTAO COTANDO EMPRESAS PARA ASSUMIR A OBRA. | INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO A SP 345 PELO FATO DE OBRAS EMERGÊNCIAS DA D.E.R.
OB56 | ALARGAMENTO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOFETE | SP 300 | 215.500 | 215.500 | 07/08/2023 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [04/03/2024] SOLICITADO ATUALIZAÇÃO EM 03/04/24 ÁS 10H10. ¦ [04/10/2024] CONFORME E-MAIL COM A REVISÃO DO PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO DO DIA 07/03, PRAZO FOI PRORROGADO PARA OCORRER ENTRE 16/03 ATÉ 17/10. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 10H30MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/01/2024] ENVIADO E-MAIL EM 29/10 ÁS 10H18 SOLICITANDO A NOVA DATA DE TÉRMINO DA OBRA, VISTO QUE A MESMA NÃO FOI FINALIZADA ATÉ 17/10. ¦ EM 01/11 ÀS 15H31, ENVIADO E-MAIL REITARANDO A SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE A OBRA. ¦ [11/01/2024] À 16H13 DO DIA 10/11, CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL A NOVA PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA O DIA 10/01/2025. ¦ [01/20/2025] ENVIADO E-MAIL EM 15/01 ÁS 22H08 SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ SOLICITADO NOVAMENTE ATUALIZAÇÃO DE STATUS ÀS 15H32 DO DIA 20/01. ¦ [01/21/2025] ÀS 17H48MIN DO DIA 21/11, OBRA PRORROGADA DE 10/01/2025 A 30/06/2025. | TRATA-SE DE PLANO OPERACIONAL PROPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA TIETÊ REFERENTE A OBRAS DE ALARGAMENTO DE OAE.
OB267 | TRECHO 02 |  | ENTREVIAS | PONGAÍ, CAFELÂNDIA, GUARANTÃ | SP 333 | 245.000 | 273.160 | 01/10/2024 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CFTV, SAT |  |  |  | DUPLICAÇÃO DA SP-333 KM 245+000 AO KM273+160 E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. CONFORME CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE 10/2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA DUPLICAÇÃO DA SP333 KM 245+000 AO 273+160 E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO DISPOSITIVOS, ALÉM DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO NAS ÁREAS OPERACIONAIS NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB266 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 440.630 | 440.630 | 15/01/2025 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2801, AB-2802, IT-2801, AB-2801 |  |  |  | O DESVIO DE TRÁFEGO EM QUE SE TRATA ESTE PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE DESVIO EM AMBOS OS LADOS DA RODOVIA ONDE O SENTIDO PARA TARUMÃ SERÁ DESVIADO PELAS ALÇAS DO DISPOSITIVO PROJETADO E O LADO OPOSTO, SERÁ DESVIADO PELA PISTA EXISTENTE.
OB82 | TRECHO 11 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ | SP 333 | 425.250 | 425.250 | 01/09/2023 | 31/08/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO |  | DURANTE O PERÍODO DA INTERDIÇÃO O TRÁFEGO DO SENTIDO LESTE IRÁ FLUIR PELA PISTA OESTE COMO UMA PISTA SIMPLES. | [11/24/2023] OBRA SEGUE EM ANDAMENTO SEM INTERDIÇÕES NA RODOVIA. ¦ [01/19/2024] CONFORME O PLANO OPERACIONAL FORNECIDO EM 17/01/2024 ÀS 15H29MIN, O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM 02 ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE. O SERVIÇO TERÁ INÍCIO NO DIA 22/01/2024 COM TÉRMINO DIA 10/05/2024, A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA COM DESVIO DE FLUXO OPERANDO 24 HORAS. ¦ [07/31/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 31/07 ÀS 23H10. ¦ [08/06/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/08 ÀS 08H23. ¦ [08/08/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08.08.2024 ÁS 08H53 OBRA FOI PRORROGADA PARA 31.12.2024. ¦ [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H37. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 10/01 ÀS 04H39. ¦ ÀS 16H47 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A 02ª ETAPA FOI INICIADA EM 01/01/2025, SENDO PREVISTA PARA FINALIZAR EM 31/08/2025. | FASE INICIAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO 11 QUE SERÁ EXECUTADA DO KM 425+250 DA RODOVIA SP333. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE.
OB103 | DUPLICAÇÃO DO TRECHO |  | VIAPAULISTA | RINCÃO, AMÉRICO BRASILIENSE, ARARAQUARA, SANTA LÚCIA | SP 255 | 48.100 | 77.100 | 22/08/2023 | 21/05/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | PARE E SIGA | O TRÂNSITO NO SENTIDO SUL FOI DESVIADO PARA A SPA-051/255 ATÉ A SP-257 PARA ACESSAR A SP-255 KM 69. - ¦ O TRÂNSITO NO SENTIDO NORTE FOI DESVIADO PARA SP257 PARA A SPA 051/255 PARA ACESSAR SP-255 PELO KM 51 | [10/11/2024] EM 11/10/2024 INCLUÍDA FOTO ATUALIZADA DA OBRA. ¦ [11/25/2024] NESTA DATA INTERDIÇÃO EM AMBOS OS SENTIDOS NO KM 69 PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 31/12 ÀS 16H14. ¦ ÀS 16H07 DO DIA 06/01, NOVAMENTE FOI SOLICITADO UMA ATUALIZAÇÃO DO STATUS DA INTERVENÇÃO. ¦ [01/10/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 10/01 ÀS 04H42. ¦ ÀS 08H29, SOLICITADO UM PARECER VIA E-MAIL AO COORDENADOR. ¦ [01/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 10/01 ÁS 18H35MIN, OBRA PRORROGADA DE 31/12 ÁS 21/05/2025. | OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP255, SEGMENTOS DO KM 48,100 AO KM 49,580, DO KM 51,280 AO KM 67,000, DO KM 69,364 AO KM 70,500 E DO KM 70,500 AO KM 77,100, REMODELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES LOCALIZADOS NOS KM 49,250, KM 51,500, KM 60,400, KM 69,600 E KM 73,600 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 56,900 E KM 65,080.
OB130 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | HORTOLÂNDIA | SP 101 | 7.461 | 7.461 | 31/08/2023 | 30/04/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | SAU 01, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  | DESVIO PELA MARGINAL RETORNO NO KM 7+000. | [10/23/2023] SENTIDO LESTE E OESTE: NA FASE DE EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO EM NENHUMA DAS VIAS OU ACOSTAMENTO, SENDO REALIZADO NAS LATERAIS DO TALUDE, SERÃO IMPLANTADOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR MATERIAL PARTICULADO NO ACOSTAMENTO, SERÁ IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRAS CONFORME PROJETO. ¦ [05/16/2024] CONFORME CCO VIA WHATSAPP EM 02/05 ÁS 15H33MIN OBRA ESTAVA PARALISADA E SERÁ RETOMADA NA SEMANA QUE VEM. ¦ [05/10/2024] EM 10/05 ÁS 10H44 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] EM 20/05 ÁS 11H18 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 20/05 ÁS 12H33, OBRA PREVISTA PARA TÉRMINO EM 30/04/2024, OBRA ESTÁ PARALISADA, UMA VEZ QUE A PREFEITURA ESTÁ REVISANDO O PROJETO. ANTES DA OBRA SER RETOMADA SERÁ ENCAMINHADO NOVO PLANO OPERACIONAL. ¦ [12/13/2024] ENCAMINHADO E-MAIL EM 13/12 ÁS 04H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 11H53, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE FOI RETOMADA E ESTÁ EM SUA 3ª ETAPA. A PREVISÃO DE CONCLUSÃO É PARA ABRIL DE 2025. ¦ [12/16/2024] INTERDIÇÃO DO SENTIDO LESTE PARA LANÇAMENTO DE VIGAS DO NOVO OAE. DESVIO PELA PISTA MARGINAL. ¦ [12/17/2024] ÀS 02H21MIN EFETUADO O IÇAMENTO DAS VIGAS. ¦ [12/18/2024] ÀS 22H14MIN INTERDIÇÃO DAS FAIXAS PARA LANÇAMENTO DE VIGAS DO NOVO OAE; ÀS 03H24MIN EQUIPE TERMINOU TRABALHOS. | ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TUBULÕES DA OBRA CONSTRUÇÃO DE NOVO VIADUTO OAE NA SP101 KM 7+461.
OB252 | CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DA NOVA PONTE POR MEIO DA PONTE EXISTENTE |  | ENTREVIAS | PONGAÍ, NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.000 | 233.000 | 16/12/2024 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS, SINALIZAÇÃO NOTURNA, ETC. | AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE DUPLICAÇÃO DA SP333 DO KM 229 AO KM 233 PARA EXECUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ COM EXTENSÃO TOTAL DE 2400M (MAIOR PONTE DO ESTADO DE SÃO PAULO). TRATANDO-SE DA DIMENSÃO E PORTE DESTA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM PARTICULARIDADES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS OPERACIONAIS À FRENTE DA CENTRAL DE CONCRETO INSTALADA NA OBRA, LOCALIZADA NO KM 233+300, DEVIDAMENTE SINALIZADOS, UTILIZANDO-SE SINALIZAÇÃO E RECURSOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS E REFORÇADOS PARA ESTE FIM. NO PERÍODO FESTIVO DE FINAL DE ANO, DE 20/12/2024 ATÉ 06/01/2025 E EM PERÍODOS DE FERIADOS E DATAS ESPECIAIS AO LONGO DOS ANOS, CONFORME DIRETRIZES DA PMRV, NÃO SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO LOCAL.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAJAMAR, VINHEDO, HORTOLÂNDIA, SÃO PAULO, ITUPEVA, JUNDIAÍ, FRANCO DA ROCHA, SANTA BÁRBARA D'OESTE, LIMEIRA, LOUVEIRA, CAIEIRAS, CORDEIRÓPOLIS, SUMARÉ, CAMPINAS | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | LIMEIRA, CAJAMAR, LOUVEIRA, AMERICANA, VALINHOS, NOVA ODESSA, CORDEIRÓPOLIS, VINHEDO, SÃO PAULO, JUNDIAÍ, OSASCO, SUMARÉ, CAMPINAS | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB248 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA, NATIVIDADE DA SERRA, PARAIBUNA | SP 099 | 82.750 | 65.000 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | PELA PISTA SUL |  | NOVA SERRA FECHADA PARA AJUSTES DE EQUIPAMENTOS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS NA SERRA NOVA NORTE (SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ANTIGO DA PISTA SUL.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 33.000 | 6.614 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB244 | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PARA CONSTRUÇÃO DE OAE |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 279.000 | 280.000 | 01/12/2024 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2804, AB-2807, IT-2805, GP-2802, AB-2806 | DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB242 | ESTREITAMENTO DO RAMO E PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.260 | 22.850 | 19/11/2024 | 30/10/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE |  |  |  | ESTREITAMENTO DO RAMO E ENTRE OS QUILÔMETROS 022+260 AO 022+850, PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL NO SENTIDO NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB225 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | ENTREVIAS | MARÍLIA | SP 333 | 326.000 | 327.000 | 30/09/2024 | 01/03/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/13/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 09H30 DO DIA 13/11/2024, A FASE 01 CONTEMPLA OS SERVIÇOS QUE JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO E O TRECHO QUE NÃO NECESSITOU DE DESAPROPRIAÇÕES E NEM CONSTRUÇÃO DE OAES. TAMBÉM A FASE 1 ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA NO CANTEIRO LATERAL DO TRONCO PRINCIPAL, NÃO NECESSITANDO FECHAMENTO DE FAIXAS E COM O MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO. A FASE 2 CONTEMPLA A PARTE MAIS COMPLEXA DESTA OBRA, COM A NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÕES DE LINDEIROS, CONSTRUÇÃO DE OAES, ADEQUAÇÕES DE TALUDES E FECHAMENTO DE ALGUMAS ALÇAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES NA REGIÃO. APÓS A CONCLUSÃO DAS DUAS FASES, SERÁ REALIZADO O ENCAIXE DE UMA FASE NA OUTRA, DE FORMA QUE A CONSTRUÇÃO EM 2 ETAPAS MINIMIZARÁ O IMPACTO AO TRÁFEGO DEVIDO A MENOR NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES DE FECHAMENTO DO TRONCO PRINCIPAL. A DURAÇÃO PREVISTA DA CONSTRUÇÃO DA FASE 1 É DE 07/10/2024 A 05/07/2025. A DURAÇÃO PREVISTA DA CONSTRUÇÃO DA FASE 2 É DE 01/03/2026 A 05/07/2027. | FASE 1 PARA A CONSTRUÇÃO DA MARGINAL LOCALIZADA NA SP-333 KM 327 OESTE. DEVIDO SUA LOCALIZAÇÃO SER NO DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO DA SP333 COM A SP-294 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP COM VOLUME DE TRÁFEGO CONSIDERÁVEL NOS HORÁRIOS DE PICO, A MARGINAL SERÁ CONSTRUÍDA EM PARTES E DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA OBRA SOBRE O TRÂNSITO SENDO ESTE POE DESTINADO A PRIMEIRA FASE DAS OBRAS. NÃO ESTÃO PREVISTOS FECHAMENTOS DE PISTA, COM OS TRABALHOS SENDO DESENVOLVIDOS NO CANTEIRO LATERAL DA RODOVIA, PORTANTO NÃO HAVERÁ DESVIOS DE TRÁFEGO.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | VIAOESTE | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL.
OB10 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | EIXO SP | ITIRAPINA, RIO CLARO, CORDEIRÓPOLIS, SANTA GERTRUDES, CORUMBATAÍ, SÃO CARLOS | SP 310 | 153.000 | 227.800 | 05/08/2023 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | SAU 02 - LOCALIZADO NO KM 183+100 – SUL E SAU 03 - LOCALIZADO NO KM 166+050 – NORTE |  | [08/04/2023] ÀS INTERDIÇÕES DAS FAIXAS SERÃO ALTERNADAS, NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL. ¦ [08/10/2023] INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO. ¦ [08/23/2023] DIA - 23/08 SP310, BLOQUEIOS: KM-163+700/KM -161+600 SUL FAIXA 01 DE ROLAMENTO. ¦ [12/06/2023] E-MAIL ENVIADO ÀS 22H08MIN DO DIA 02/12 PARA CONCESSIONÁRIA, SOLICITANDO FOTOS E ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ¦ CONC INFORMOU ATRAVÉS DO WHATSAPP POR VOLTA 16H00 QUE ESSA OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ 20/12. ¦ [12/20/2023] CONFORME CONTATO COM O SUPERVISOR EM 20/12 ÁS 10H48MIN, OBRA ENCERRADA. | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+000 E 227+000 PISTA NORTE E SUL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO O FECHAMENTO ALTERNADO DE FAIXAS DA VIA.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | AMÉRICO BRASILIENSE, RINCÃO, SÃO CARLOS, SANTA LÚCIA | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB64 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO, SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 81.000 | 07/08/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE | CFTV KM 080+190 | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE |  | [12/26/2023] CONFORME E-MAIL EM 22/12 ÁS 15H02MIN O OBRA FOI PRORROGADA PARA 15/06/2024. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H55MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL EM 17/06 ÁS 11H41MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [08/06/2024] EM 06/08 ÁS 11H13 SOLICITADO FOTOS PARA CONCESSIONÁRIA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE ENCAIXE DO PAVIMENTO NOVO COM O EXISTENTE, ENTRE O TRECHO DO KM 082+000 AO 081+000, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.