## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB203 | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL |  | VIAOESTE | BARUERI | SPM 280 E | 23.000 | 22.000 | 20/06/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, MOTOCICLETA APH, AMBULÂNCIA | RELEASE ENVIADO A IMPRENSA COM O DETALHAMENTO DA OBRA; DIVULGAÇÃO NO SITE HTTP://WWW.VIAOESTE.COM.BR E URA DO 0800 DA CONCESSIONÁRIA | ALÇA DE ACESSO À PISTA MARGINAL LESTE DA SP280. O FLUXO DE VEÍCULOS PROVENIENTE DA AL. RIO NEGRO QUE PRETENDE ACESSAR À RODOVIA FARÁ UM PEQUENO DESVIO PELA ALÇA DA ESTRADA ALDEINHA. | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H08MIN ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] NO DIA 28/10/2024 ÀS 09H07MIN, FOTOS ENVIADAS ASSIM COMO SOLICITADO. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL LESTE ENTRE O QUILÔMETRO 23+000 E 22+000 DA RODOVIA.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | VIAOESTE | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL.
OB10 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | EIXO SP | ITIRAPINA, CORUMBATAÍ, SÃO CARLOS, RIO CLARO, CORDEIRÓPOLIS, SANTA GERTRUDES | SP 310 | 153.000 | 227.800 | 05/08/2023 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | SAU 02 - LOCALIZADO NO KM 183+100 – SUL E SAU 03 - LOCALIZADO NO KM 166+050 – NORTE |  | [08/04/2023] ÀS INTERDIÇÕES DAS FAIXAS SERÃO ALTERNADAS, NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL. ¦ [08/10/2023] INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO. ¦ [08/23/2023] DIA - 23/08 SP310, BLOQUEIOS: KM-163+700/KM -161+600 SUL FAIXA 01 DE ROLAMENTO. ¦ [12/06/2023] E-MAIL ENVIADO ÀS 22H08MIN DO DIA 02/12 PARA CONCESSIONÁRIA, SOLICITANDO FOTOS E ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ¦ CONC INFORMOU ATRAVÉS DO WHATSAPP POR VOLTA 16H00 QUE ESSA OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ 20/12. ¦ [12/20/2023] CONFORME CONTATO COM O SUPERVISOR EM 20/12 ÁS 10H48MIN, OBRA ENCERRADA. | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+000 E 227+000 PISTA NORTE E SUL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO O FECHAMENTO ALTERNADO DE FAIXAS DA VIA.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAJAMAR, JUNDIAÍ, ITUPEVA, CAMPINAS, HORTOLÂNDIA, FRANCO DA ROCHA, LOUVEIRA, VINHEDO, SUMARÉ, SÃO PAULO, SANTA BÁRBARA D'OESTE, CAIEIRAS, CORDEIRÓPOLIS, LIMEIRA | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB221 | DESMONTAGEM PRAÇA DE PEDÁGIO |  | ECONOROESTE | ITÁPOLIS | SP 333 | 179.000 | 180.000 | 29/09/2024 | 18/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | BASE SAU KM 197, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/25/2024] EM 25/10 ÁS 23H03MIN ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | OBRA DE DESMONTAGEM DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE ITÁPOLIS, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DOS PÓRTICOS FREE FLOW: SP333 – KM 179,025 – AMBOS SENTIDOS CRONOGRAMA: FASE 1 – DESMONTAGEM DE CABINES E ESTRUTURAS DE SUBMARINOS – 16/09/2024 A 27/09/2024 FASE 2 – IÇAMENTO DE TELHAS E VIGAS DE COBERTURA DA PRAÇA – 30/09/2024 A 09/10/2024 FASE 3 – DEMOLIÇÃO DE PILARES – 10/10/2024 A 11/10/2024 FASE 4 – DESMONTAGEM DO PRÉDIO OPERACIONAL/APOIO – 30/09/2024 A 18/10/2024 COMO FORMA DE MITIGAR O IMPACTO AOS USUÁRIOS, ALÉM DA COMUNICAÇÃO VIA PMV MÓVEL, SERÃO INSTALADAS LOMBADAS ELETRÔNICAS ANTES DO INÍCIO DA OBRA NOS DOIS SENTIDOS E COMO FORMA DE SINALIZAR O LOCAL, SERÃO REALIZADAS SINALIZAÇÕES.
OB202 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 66.000 | 64.000 | 14/10/2024 | 08/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/25/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [10/25/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 10H30, OBRA PRORROGADA DE 25/10 PARA 08/11. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB172 | RECUPERAÇÃO DE PLACA DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 58.000 | 41.350 | 14/02/2024 | 29/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS. | RECUPERAÇÃO DE PLACAS NOS TRECHOS DO KM 58+000 ATÉ TRECHOS DO KM 41+350 SENTIDO NORTE – SP160, ALÇA DE ACESSO LOCALIZADA NO KM 274 DA SP055 (PMN) E NOS DO KM 252 AO 254 DA SP055 (CDR) QUE ESTÃO COM PLACAS DANIFICADAS.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | SANTA LÚCIA, AMÉRICO BRASILIENSE, SÃO CARLOS, RINCÃO | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB194 | SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA |  | ECOVIAS | SÃO VICENTE | SP 160 | 68.500 | 68.500 | 24/06/2024 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL | PLACAS DE OBRAS, LAMELAS, HOMEM BANDEIRA, PMV | VIATURA DE INSPEÇÃO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS ATUALIZADAS DA PASSARELA. | REMOÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NOVA LOCALIZADA NO KM 68+500 DA RODOVIAS DOS IMIGRANTES, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE FUNDAÇÃO, BLOCOS E PILARES. ASSIM, SERÃO NECESSÁRIAS AS INTERDIÇÕES DOS ACOSTAMENTOS DAS PISTAS NORTE E SUL, E TAMBÉM DA INTERDIÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E FECHAMENTO DA FAIXA 1 DA PISTA NORTE DA SP-160 QUANDO NECESSÁRIO.
OB219 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS E CONSERVAÇÃO DE ROTINA |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO | SP 150 | 40.000 | 55.000 | 01/10/2024 | 31/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | DAS BASES OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP150, KM 40 (LOCALIZADA NO TOPO DA SERRA E BASE OPERACIONAL KM 62/160 LOCALIZADO A 07 KM DO LOCAL), INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA | OPERAÇÃO 5X3 |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (PODA VERTICAL, LIMPEZA DE DRENAGEM, ETC), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS KM 40+000 AO 55+000 DA SP150 SUL - VIA ANCHIETA. PROGRAMADAS PARA O MÊS 10 (OUTUBRO). PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA SERÁ NECESSÁRIO O BLOQUEIO TOTAL DO TRECHO DE SERRA DA SP-150 SUL, SENDO ASSIM SERÁ MONTADA A OPERAÇÃO 5X3. OS BLOQUEIOS SERÃO REALIZADOS NO KM 55+000 DA PISTA NORTE A VARREDURA SEGUE ATÉ O KM 40 ONDE O TRAFEGO SERÁ DESVIADO PARA A NORTE OPERACIONAL, E A PISTA SUL SERÁ BLOQUEADA PARA A OBRA, PARA E NOS DEMAIS TRECHOS DE ACESSO CONFORME PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ADOTADOS PELA ECOVIAS EM TODAS AS VARREDURAS AS PLACAS SERÁ ALTERADA O SENTIDO DE DIREÇÃO DO TRAFEGO, NAS PISTAS SUL QUE PERMANECERA EM OBRA O TRECHO SERÁ BALIZADO.
OB218 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 40.470 | 39.796 | 24/09/2024 | 12/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO PESADO GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CFTV |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/15/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/10, COMUNICAMOS QUE DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 NA DATA INICIALMENTE PREVISTA, COM ISSO, OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS NA FAIXA DE BORDO DA FAIXA 02 FORAM ADIADOS E SERÃO EXECUTADOS HOJE E AMANHÃ (14 E 15/10) DAS 22H ÀS 5H. APÓS ESSA DATA, A INTERDIÇÃO SERÁ SOMENTE NO ACOSTAMENTO ATÉ DIA 12/12/2024 DURANTE 24 HORAS. | IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM TENSÃO 138 KV EM VINTE POSTES METÁLICOS TUBULARES GALVANIZADOS NA FAIXA DE DOMINIO DA CONCESSIONÁRIA ENTRE O QUILÔMETRO 040+470 E 039+796, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | LIMEIRA, VINHEDO, VALINHOS, AMERICANA, SUMARÉ, JUNDIAÍ, CAMPINAS, LOUVEIRA, CAJAMAR, SÃO PAULO, NOVA ODESSA, OSASCO, CORDEIRÓPOLIS | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB56 | ALARGAMENTO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOFETE | SP 300 | 215.500 | 215.500 | 07/08/2023 | 17/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [04/03/2024] SOLICITADO ATUALIZAÇÃO EM 03/04/24 ÁS 10H10. ¦ [04/10/2024] CONFORME E-MAIL COM A REVISÃO DO PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO DO DIA 07/03, PRAZO FOI PRORROGADO PARA OCORRER ENTRE 16/03 ATÉ 17/10. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 10H30MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. | TRATA-SE DE PLANO OPERACIONAL PROPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA TIETÊ REFERENTE A OBRAS DE ALARGAMENTO DE OAE.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA, TARUMÃ | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB225 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | ENTREVIAS | MARÍLIA | SP 333 | 326.000 | 327.000 | 30/09/2024 | 30/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | FASE 1 PARA A CONSTRUÇÃO DA MARGINAL LOCALIZADA NA SP-333 KM 327 OESTE. DEVIDO SUA LOCALIZAÇÃO SER NO DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO DA SP333 COM A SP-294 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP COM VOLUME DE TRÁFEGO CONSIDERÁVEL NOS HORÁRIOS DE PICO, A MARGINAL SERÁ CONSTRUÍDA EM PARTES E DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA OBRA SOBRE O TRÂNSITO SENDO ESTE POE DESTINADO A PRIMEIRA FASE DAS OBRAS. NÃO ESTÃO PREVISTOS FECHAMENTOS DE PISTA, COM OS TRABALHOS SENDO DESENVOLVIDOS NO CANTEIRO LATERAL DA RODOVIA, PORTANTO NÃO HAVERÁ DESVIOS DE TRÁFEGO.
OB82 | TRECHO 11 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ | SP 333 | 425.250 | 425.250 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO |  | DURANTE O PERÍODO DA INTERDIÇÃO O TRÁFEGO DO SENTIDO LESTE IRÁ FLUIR PELA PISTA OESTE COMO UMA PISTA SIMPLES. | [11/24/2023] OBRA SEGUE EM ANDAMENTO SEM INTERDIÇÕES NA RODOVIA. ¦ [01/19/2024] CONFORME O PLANO OPERACIONAL FORNECIDO EM 17/01/2024 ÀS 15H29MIN, O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM 02 ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE. O SERVIÇO TERÁ INÍCIO NO DIA 22/01/2024 COM TÉRMINO DIA 10/05/2024, A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA COM DESVIO DE FLUXO OPERANDO 24 HORAS. ¦ [07/31/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 31/07 ÀS 23H10. ¦ [08/06/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/08 ÀS 08H23. ¦ [08/08/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08.08.2024 ÁS 08H53 OBRA FOI PRORROGADA PARA 31.12.2024. ¦ [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | FASE INICIAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO 11 QUE SERÁ EXECUTADA DO KM 425+250 DA RODOVIA SP333. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 11.580 | 6.614 | 08/01/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB189 | DESVIO DE EIXO |  | CCR RODOANEL | OSASCO, CARAPICUÍBA | SP 021 | 15.500 | 16.500 | 28/06/2024 | 18/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, UNIDADE AVANÇADA | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 |  | [10/13/2024] EM 03/09 ADICIONADA FOTO ATUALIZADA DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA DESVIO DE EIXO PARA BLOQUEIO FIXO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 015+500 E 016+500 DA PISTA EXTERNA, PARA VIABILIZAR CONTINUIDADE DAS OBRAS NA OAE DO KM 016+200 DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES E MANTER O FLUXO DE DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O APAGAMENTO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL LOCAL, PROLONGANDO A FAIXA 03 DA PISTA EXTERNA, E ADEQUANDO COM ESTREITAMENTO À DIREITA O ENCAIXE DA FAIXA 01 DO RAMO F DO DISPOSITIVO, ASSIM ACOMODANDO O FLUXO DO RAMO F E DA FAIXA 03 DA PISTA EXTERNA.
OB173 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA |  | CCR RODOANEL | CARAPICUÍBA, OSASCO | SP 021 | 20.000 | 19.000 | 19/02/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | BASES OPERACIONAIS SP021 KM 16+700 E 24+000, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, VIATURA OPERACIONAL |  |  | [10/13/2024] EM 03/09 ADICIONADA FOTO ATUALIZADA DA OBRA. | FECHAMENTO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 20 E 18, PISTA INTERNA VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE FAIXA ADICIONAL DO QUILÔMETRO 015+500 AO 019+700, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. DURANTE O PERÍODO DE INTERVENÇÃO A CONCESSIONÁRIA FARÁ OPERAÇÃO ASSISTIDA ENTRE OS DIAS 19/02 E 26/02/2024 PARA AVALIAR O COMPORTAMENTO DO TRÁFEGO. NA CONDIÇÃO DA OPERAÇÃO SURTIR RESULTADOS SATISFATÓRIOS, O FECHAMENTO DA FAIXA 01 CONTINUARÁ ATÉ O DIA 31/03/2025 COM MONITORAMENTO CONTÍNUO DA CONCESSIONÁRIA.
OB159 | SUPRESSÃO, LIMPEZA E ABERTURA DE CAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 53.200 | 54.500 | 04/12/2023 | 31/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL, |  | TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 1 LESTE E O FLUXO DA FAIXA 1 LESTE SENDO MANTIDO NA FAIXA 2 LESTE. | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 08H28MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 17H16MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA OBRAS DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 053+200 E 054+500, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB81 | DUPLICAÇÃO DA RODOVIA |  | VIAOESTE | MAIRINQUE | SP 270 | 69.700 | 69.300 | 24/02/2023 | 31/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  |  | [11/24/2023] NO LOCAL HÁ DESVIO 24H, SENDO PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO E PISTA LESTE SEM DESVIO. ¦ [12/12/2023] E-MAIL ENVIADO ÀS 22H31MIN DO DIA 12/12 PARA CONCESSIONÁRIA, SOLICITANDO FOTOS E ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ¦ [12/18/2023] CONFORME E-MAIL EM 18/12 ÁS 12H56MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/06/2024. ¦ [06/28/2024] E-MAIL ENVIADO ÀS 00H05MIN DO DIA 28/06 PARA CONCESSIONÁRIA, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 08H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 16H06MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO VARJÃO E ESCAVAÇÃO ENTRE O QUILÔMETRO 069+700 AO 069+300, SENTIDO LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB87 | SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 49.750 | 48.200 | 01/08/2023 | 01/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 DA PISTA OESTE E PISTA OESTE PARA FAIXA 02 DA PISTA OESTE | [08/06/2024] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 06/08 ÁS 08H34MIN. ¦ [08/06/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/06 ÁS 15H14 OBRA FOI PRORROGADA PARA 01/01/2025. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 08H23MIN SOLICITADO FOTOS ATUALIZADAS A CONCESSIONÁRIA. ¦ [10/11/2024] 11/10 15H56MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVAS FAIXAS ENTRE O QUILÔMETRO 049+750 E 048+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB76 | DUPLICAÇÃO |  | SPVIAS | ITAPEVA | SP 258 | 284.300 | 285.000 | 17/05/2023 | 28/02/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/20/2023] 24/10 – TERÇA-FEIRA: DAS 09H ÀS 17H, CHEGADA E MONTAGEM DOS GUINDASTES (SEM INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO). 25/10 – QUARTA-FEIRA: DAS 07 ÀS 17H OPERAÇÃO PARE E SIGA NAS PISTAS LESTE/OESTE. LANÇAMENTO DE 06 VIGAS NA FUTURA PISTA OESTE. 26/10 – QUINTA-FEIRA: DAS 07 ÀS 17H, LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJES (SEM INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO). DESMONTAGEM DOS GUINDASTES. ¦ [05/16/2024] ENCAMINHADO E-MAIL EM 16/05 ÁS 10H06 SOLICITANDO INFORMAÇÃO DO ENCERRAMENTO OU PRORROGAÇÃO. ¦ [05/16/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/05 ÁS 16H08 OBRA PRORROGADA PARA 28/02/2025. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 09H31MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 15H36MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | NESTE PERÍODO O FIM DA PISTA DUPLA SENTIDO OESTE SERÁ ANTECIPADO EM APROXIMADAMENTE 500 METROS PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO.
OB103 | DUPLICAÇÃO DO TRECHO |  | VIAPAULISTA | ARARAQUARA, SANTA LÚCIA, RINCÃO, AMÉRICO BRASILIENSE | SP 255 | 48.100 | 77.100 | 22/08/2023 | 30/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | PARE E SIGA | O TRÂNSITO NO SENTIDO SUL FOI DESVIADO PARA A SPA-051/255 ATÉ A SP-257 PARA ACESSAR A SP-255 KM 69. - ¦ O TRÂNSITO NO SENTIDO NORTE FOI DESVIADO PARA SP257 PARA A SPA 051/255 PARA ACESSAR SP-255 PELO KM 51 | [10/11/2024] EM 11/10/2024 INCLUÍDA FOTO ATUALIZADA DA OBRA. | OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP255, SEGMENTOS DO KM 48,100 AO KM 49,580, DO KM 51,280 AO KM 67,000, DO KM 69,364 AO KM 70,500 E DO KM 70,500 AO KM 77,100, REMODELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES LOCALIZADOS NOS KM 49,250, KM 51,500, KM 60,400, KM 69,600 E KM 73,600 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 56,900 E KM 65,080.
OB44 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 48.000 | 46.700 | 16/06/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL SP270 KM 46+500, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E PISTA OESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 OESTE. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A FAIXA 01 OESTE, E PISTA OESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 OESTE | [01/05/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 05/01 ÀS 01H23 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA E IMAGENS ATUALIZADA DA OBRA. FORAM FORNECIDAS POR E-MAIL FOTOS ATUAIS DA OBRA EM 05/01/2023 ÀS 19H10MIN. ¦ [01/10/2024] CONCESSIONÁRIA INFORMOU, ATRAVÉS DO E-MAIL NO DIA 10/01 ÀS 15H17MIN, QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 31/12/23 PARA 30/04/24. ¦ [04/30/2024] SOLICITADO ATUALIZAÇÃO EM 30/04 ÁS 08H46. ¦ [05/08/2024] CONCESSIONÁRIA INFORMOU, ATRAVÉS DO E-MAIL NO DIA 08/05 ÀS 12H42MIN, QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 30/04/2024 PARA 31/08/2024. ¦ [08/31/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 31/08 ÀS 04H02MIN, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [09/03/2024] E-MAIL RECEBIDO 03/09/2024 ÀS 10H29MIN. ALTERADA PREVISÃO DE TÉRMINO 31/08/2024 PARA 31/12/2024. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 08H11MIN ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE OS QUILÔMETROS 046+700 E 048+000, SENTIDO LESTE.
OB206 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOTUCATU | SP 209 | 19.700 | 21.100 | 16/10/2023 | 31/07/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 10H34 INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | EXECUÇÃO DAS MARGINAIS NA SP209 - KM 19+700 AO KM 21+100 NORTE E DO KM 21+100 AO KM 21+100 SUL, MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP. SENTIDO NORTE E SUL: FECHAMENTO PARCIAL DO ACOSTAMENTO, FECHAMENTO PARCIAL DO DISPOSITIVO NO KM 20 – SP209 ENTRONCAMENTO COM A SP300, OS RAMOS SERÃO FECHADOS PARA ADEQUAÇÃO A MARGINAL.
OB86 | SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 58.300 | 52.940 | 27/03/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | IT, GL, AB |  |  | [04/19/2024] SOLICITADO PARA CONC ATUALIZAÇÃO ÁS 16/04 ÁS 09H18. ¦ FOI SOLICITADO NOVAMENTE ÀS 04H15 DO DIA 19/04. ¦ [04/30/2024] SOLICITADO PARA CONC ATUALIZAÇÃO ÁS 30/04 ÁS 08H42. ¦ [05/08/2024] CONC ENVIOU E-MAIL EM 08/05/24 ÁS 12H42, COM O POE ATUALIZADO CONSTANDO DATA ATÉ 31/12/24. ¦ [09/03/2024] VERIFICADO VIA CFTV INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 E LIBERAÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO. ¦ [10/11/2024] EM 03/09 INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | DE ACORDO COM O PLANO OPERACIONAL ENVIADO PELA CONCESSIONÁRIA, O OBJETIVO DA OBRA É A LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA ,E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 052+940 AO 058+300, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES –SP270.
OB45 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 57.300 | 57.890 | 16/06/2023 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU SP270 KM 46+500, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA A FAIXA 01 LESTE, E PISTA LESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 LESTE. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H16MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H43MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/06 ÁS 11H21MIN OBRA PRORROGADA PARA 30/11/2024. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÀS 09H12MIN, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE NO QUILÔMETRO 057+300 E 057+890, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | VIAOESTE | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 15/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM ENTRE OS DIAS 27/03/2024 E 31/12/2024 COM DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB38 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS |  | ROTA DAS BANDEIRAS | PAULÍNIA, CAMPINAS | SP 332 | 125.000 | 113.000 | 09/08/2023 | 28/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | SAU SP065 KM 139, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | DESVIO PELO RETORNO NO KM 119 | [03/19/2024] CONFORME E-MAIL EM 18/03 ÁS 12H08MIN PREVISÃO DE TÉRMINO PRORROGADO. ¦ [05/02/2024] CONFORME E-MAIL EM 30/04 ÁS 09H33MIN PREVISÃO DE TÉRMINO PRORROGADO. ¦ [09/30/2024] ÀS 14H37 DO DIA 30/09, FOI ENVIADO UM E-MAIL SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA. ¦ ÀS 17H31 A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS PRINCIPAIS OBRAS FORAM CONCLUÍDAS, LIBERAÇÃO DE TODAS AS ALÇAS DO DISPOSITIVO KM 122 E AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS DO KM 125+500 AO 122+100. PORÉM SOLICITOU PARA CONSIDERMOS O PRAZO PARA O DIA 28/10/201, POIS AINDA HAVERÁ ATIVIDADES DE ACABAMENTO NO TRECHO MENCIONADO. | OBRA DE AMPLIAÇÃO DAS MARGINAIS E FAIXA ADICIONAIS – SP332 KM 113 AO 125 – CAMPINAS-SP E PAULÍNIA-SP .
OB196 | READEQUAÇÃO DE GABARITO |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 95.900 | 95.900 | 04/07/2024 | 31/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [09/30/2024] ÀS 12H57MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE DEVIDO IMPREVISTOS QUE IMPEDIRAM A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES ATÉ A DATA INICIALMENTE PROGRAMADA, FOI INFORMADO A NOVA DATA PARA O FIM DA EXECUÇÃO DA 2ª FASE (31/10/2024). | 1ª FASE - 04/07/2024 A 31/08/2024: INTERDIÇÃO PARCIAL DA VIA LOCAL DO DISPOSITIVO COM TRANSPOSIÇÃO DO FLUXO NO MESMO SENTIDO (SOROCABA). 2ª FASE - 01/09/2024 A 30/09/2024: INTERDIÇÃO PARCIAL DA VIA LOCAL DO DISPOSITIVO COM TRANSPOSIÇÃO DO FLUXO NO MESMOSENTIDO (SÃO PAULO).
OB84 | CORREÇÃO DE CURVA |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 84.000 | 03/07/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE | [11/20/2023] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 20/11 ÀS 08H35MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [11/23/2023] CONC ENVIOU E-MAIL PARA GOE EM 22/11 ÁS 16H57 COM O PLANO OPERACIONAL ATUALIZADO E COM NOVA DATA DE TÉRMINO. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H47MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/06 ÁS 11H29MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÀS 09H38MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA FECHAMENTO DA PISTA EXISTENTE, LESTE E OESTE, PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE CURVA ENTRE OS QUILÔMETROS 084 E 082 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | SANTA GERTRUDES, RIO CLARO, CORDEIRÓPOLIS, CORUMBATAÍ | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 03/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | [5 empty] | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB167 | IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 280 | 59.000 | 60.000 | 01/10/2023 | 31/10/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [01/29/2024] CONCESSIONÁRIA ENCAMINHOU A REVISÃO DO PLANO EM 25/01/24 ÁS 12H21, ATRAVÉS DA CARTA VO-PCO-0047/2024. ¦ [06/04/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/06 ÀS 02H07. CONCESSIONÁRIA RESPONDEU EM 04/06 ÁS 16H37 QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 31/05 PARA 31/08. ¦ [09/02/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/09 ÀS 13H01. ¦ [09/03/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 03/09/2024 ÀS 10H40MIN -ALTERADA PREVISÃO PARA TÉRMINO DE 31/08/2024 PARA 31/10/2024. | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E A FAIXA 01 DE ACORDO COM O PLANO DE OCUPAÇÃO, ESTANDO LIVRE PARA CIRCULAÇÃO UMA VEZ QUE AS BARREIRAS MÓVEIS PARA ISOLAMENTO DA OBRA ESTARÃO POSICIONADAS NA FAIXA DE SEGURANÇA DA FAIXA 01. AS OBRAS SERÃO EM DUAS ETAPAS, PROPORCIONANDO UMA MOVIMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E DEVIDAS PROTEÇÕES (BARREIRAS E ATENUADOR) DE 300 A 500M ENTRE FASES. NAS PROXIMIDADES DO SHOPPING DA REGIÃO.
OB212 | IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA RAMO B |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.000 | 22.000 | 28/08/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL | SINALIZAÇÃO NOTURNA, PLACAS, PMV MÓVEL | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHOS LEVE, GUINCHO PESADO; APH. |  | ALÇA DE SAÍDA DA SP021 PISTA EXTERNA PARA ACESSO A SP330 PISTA SUL. |  | INTERDIÇÃO DO RAMO B NO KM 022+000, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA DE ROLAMENTO.
OB64 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO, SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 81.000 | 07/08/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE | CFTV KM 080+190 | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE |  | [12/26/2023] CONFORME E-MAIL EM 22/12 ÁS 15H02MIN O OBRA FOI PRORROGADA PARA 15/06/2024. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H55MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL EM 17/06 ÁS 11H41MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [08/06/2024] EM 06/08 ÁS 11H13 SOLICITADO FOTOS PARA CONCESSIONÁRIA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE ENCAIXE DO PAVIMENTO NOVO COM O EXISTENTE, ENTRE O TRECHO DO KM 082+000 AO 081+000, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB130 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | HORTOLÂNDIA | SP 101 | 7.461 | 7.461 | 31/08/2023 |  | SIM | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | SAU 01, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/23/2023] SENTIDO LESTE E OESTE: NA FASE DE EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO EM NENHUMA DAS VIAS OU ACOSTAMENTO, SENDO REALIZADO NAS LATERAIS DO TALUDE, SERÃO IMPLANTADOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR MATERIAL PARTICULADO NO ACOSTAMENTO, SERÁ IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRAS CONFORME PROJETO. ¦ [05/16/2024] CONFORME CCO VIA WHATSAPP EM 02/05 ÁS 15H33MIN OBRA ESTAVA PARALISADA E SERÁ RETOMADA NA SEMANA QUE VEM. ¦ [05/10/2024] EM 10/05 ÁS 10H44 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] EM 20/05 ÁS 11H18 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 20/05 ÁS 12H33, OBRA PREVISTA PARA TÉRMINO EM 30/04/2024, OBRA ESTÁ PARALISADA, UMA VEZ QUE A PREFEITURA ESTÁ REVISANDO O PROJETO. ANTES DA OBRA SER RETOMADA SERÁ ENCAMINHADO NOVO PLANO OPERACIONAL. | ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TUBULÕES DA OBRA CONSTRUÇÃO DE NOVO VIADUTO OAE NA SP101 KM 7+461.
OB174 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | RODOVIAS DO TIETÊ | ELIAS FAUSTO, CAPIVARI | SP 308 | 127.000 | 109.000 | 15/02/2024 | 15/02/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | SAU-04, UR-2104, GL-2132, GP-2141, IT-2123 | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA PELA PISTA NORTE |  | SERÁ REALIZADO INTERDIÇÃO DE FAIXA NO SISTEMA PARE E SIGA, COM PASSAGEM ALTERNADA, HAVENDO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE BALIZADORES CILÍNDRICOS, BALIZADOR CÔNICOS, E PLACAS, SENDO O SERVIÇO DAS OBRAS EM HORÁRIOS ESPECÍFICOS DAS 09H00MIN ÀS 16H00MIN NO SENTIDO NORTE E SUL. OS RECURSOS DE GUINCHOS ESTÃO ALOCADOS PRÓXIMOS AO LOCAL DA OBRA NA BASE SAU KM 120+200 SUL DA SP-308.