## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB243 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO EMERGENCIAL |  | ENTREVIAS | GUARÁ | SP 330 | 389.610 | 389.610 | 20/11/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | BALIZADORES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO A SP 345 PELO FATO DE OBRAS EMERGÊNCIAS DA D.E.R.
OB242 | ESTREITAMENTO DO RAMO E PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.260 | 22.850 | 19/11/2024 | 30/10/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE |  |  |  | ESTREITAMENTO DO RAMO E ENTRE OS QUILÔMETROS 022+260 AO 022+850, PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL NO SENTIDO NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB221 | DESMONTAGEM PRAÇA DE PEDÁGIO |  | ECONOROESTE | ITÁPOLIS | SP 333 | 179.000 | 180.000 | 29/09/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | BASE SAU KM 197, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/25/2024] EM 25/10 ÁS 23H03MIN ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/29/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/10 ÁS 10H59MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 18/10 PARA 15/11. ¦ [11/19/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 19/11 ÀS 10H12. ¦ ÀS 17H36, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A ÚLTIMA FASE DA OBRA AINDA ESTÁ EM EXECUÇÃO, PREVISÃO DE TÉRMINO ATÉ 30/11/2024. NÃO HÁ INTERFERÊNCIA NA PISTA, SEM BLOQUEIOS. | OBRA DE DESMONTAGEM DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE ITÁPOLIS, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DOS PÓRTICOS FREE FLOW: SP333 – KM 179,025 – AMBOS SENTIDOS CRONOGRAMA: FASE 1 – DESMONTAGEM DE CABINES E ESTRUTURAS DE SUBMARINOS – 16/09/2024 A 27/09/2024 FASE 2 – IÇAMENTO DE TELHAS E VIGAS DE COBERTURA DA PRAÇA – 30/09/2024 A 09/10/2024 FASE 3 – DEMOLIÇÃO DE PILARES – 10/10/2024 A 11/10/2024 FASE 4 – DESMONTAGEM DO PRÉDIO OPERACIONAL/APOIO – 30/09/2024 A 18/10/2024 COMO FORMA DE MITIGAR O IMPACTO AOS USUÁRIOS, ALÉM DA COMUNICAÇÃO VIA PMV MÓVEL, SERÃO INSTALADAS LOMBADAS ELETRÔNICAS ANTES DO INÍCIO DA OBRA NOS DOIS SENTIDOS E COMO FORMA DE SINALIZAR O LOCAL, SERÃO REALIZADAS SINALIZAÇÕES.
OB238 | MANUTENÇÃO DOS JATOS VENTILADORES |  | CCR RODOANEL | CARAPICUÍBA, OSASCO, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO, BARUERI, COTIA | SP 021 | 7.000 | 28.000 | 31/10/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE OPERACIONAL | COM A AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DA OPERAÇÃO, UM AGENTE DE TRÁFEGO COM O APOIO DA PMRV INICIARÁ O FECHAMENTO DE FAIXAS DE ROLAMENTO NA ENTRADA DA SEÇÃO DO TÚNEL OU DOS TÚNEIS QUE APRESENTAM IMINÊNCIA DE CONGESTIONAMENTO. |  | [11/13/2024] O CCO REALIZARÁ O FECHAMENTO DOS SEMÁFOROS DO TÚNEL. A DECISÃO SOBRE A QUANTIDADE DE FAIXAS QUE SERÃO FECHADAS OCORRERÁ DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE REDUÇÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS, PODENDO OCORRER O FECHAMENTO DE UMA, DUAS OU TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO. | OBRA DE MANUTENÇÃO DOS JATOS VENTILADORES, QUE OCORRERÁ ATÉ O MÊS DE JANEIRO/2025, SERÁ REALIZADO O CONTROLE DE TRÁFEGO NO INTERIOR DOS TÚNEIS. SERÁ FEITO O CONTROLE DE FLUXO NOS TÚNEIS QUE É FUNDAMENTAL NA OPERAÇÃO PARA MONITORAR E CONTROLAR OS NÍVEIS DE GASES, GARANTINDO A SEGURANÇA E A QUALIDADE DO AR. TAL CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR OS RISCOS AOS MOTORISTAS E PASSAGEIROS DEVIDO A INADEQUADA CIRCULAÇÃO DO AR.
OB241 | SOLO GRAMPEADO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SPI 060/270 | 1.700 | 1.200 | 14/11/2024 | 20/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, ESTAÇÃO METEOROLÓGICA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE O QUILÔMETRO 001+700 AO 001+200, LESTE DA RODOVIA CONTORNO DE SÃO ROQUE – SPI060/270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO.
OB159 | SUPRESSÃO, LIMPEZA E ABERTURA DE CAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 53.200 | 54.500 | 04/12/2023 | 31/08/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL, |  | TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 1 LESTE E O FLUXO DA FAIXA 1 LESTE SENDO MANTIDO NA FAIXA 2 LESTE. | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 08H28MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 17H16MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. ¦ [11/15/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 05/11 ÀS 07H59. ¦ ÀS 18H26 DOA 14/11, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 31/08/2025. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA OBRAS DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 053+200 E 054+500, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB240 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CORDEIRÓPOLIS | SP 348 | 167.820 | 167.820 | 01/08/2024 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | PARA OS VEÍCULOS QUE DESEJAM ACESSAR O RAMO B NO SENTIDO SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PODERÃO REALIZAR O ACESSO SENTIDO SÃO PAULO ATRAVÉS DA VIA ANHANGUERA – SP330, COM TRAJETO ADICIONAL DE 04 (QUATRO) QUILÔMETROS. |  | INTERDIÇÃO DO RAMO B DO DISPOSITIVO LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 167+820, PISTA SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO.
OB239 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | SPVIAS | TAQUARIVAÍ, CAPÃO BONITO | SP 258 | 230.600 | 254.340 | 12/08/2024 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, DRONES E BONECOS | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  |  | OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 230+600 E 254+340 DA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO – SP258. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SERÃO IMPLANTADAS SISTEMA DE PARE E SIGA.
OB225 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | ENTREVIAS | MARÍLIA | SP 333 | 326.000 | 327.000 | 30/09/2024 | 01/03/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/13/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 09H30 DO DIA 13/11/2024, A FASE 01 CONTEMPLA OS SERVIÇOS QUE JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO E O TRECHO QUE NÃO NECESSITOU DE DESAPROPRIAÇÕES E NEM CONSTRUÇÃO DE OAES. TAMBÉM A FASE 1 ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA NO CANTEIRO LATERAL DO TRONCO PRINCIPAL, NÃO NECESSITANDO FECHAMENTO DE FAIXAS E COM O MÍNIMO DE INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO. A FASE 2 CONTEMPLA A PARTE MAIS COMPLEXA DESTA OBRA, COM A NECESSIDADE DE DESAPROPRIAÇÕES DE LINDEIROS, CONSTRUÇÃO DE OAES, ADEQUAÇÕES DE TALUDES E FECHAMENTO DE ALGUMAS ALÇAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES NA REGIÃO. APÓS A CONCLUSÃO DAS DUAS FASES, SERÁ REALIZADO O ENCAIXE DE UMA FASE NA OUTRA, DE FORMA QUE A CONSTRUÇÃO EM 2 ETAPAS MINIMIZARÁ O IMPACTO AO TRÁFEGO DEVIDO A MENOR NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES DE FECHAMENTO DO TRONCO PRINCIPAL. A DURAÇÃO PREVISTA DA CONSTRUÇÃO DA FASE 1 É DE 07/10/2024 A 05/07/2025. A DURAÇÃO PREVISTA DA CONSTRUÇÃO DA FASE 2 É DE 01/03/2026 A 05/07/2027. | FASE 1 PARA A CONSTRUÇÃO DA MARGINAL LOCALIZADA NA SP-333 KM 327 OESTE. DEVIDO SUA LOCALIZAÇÃO SER NO DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO DA SP333 COM A SP-294 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP COM VOLUME DE TRÁFEGO CONSIDERÁVEL NOS HORÁRIOS DE PICO, A MARGINAL SERÁ CONSTRUÍDA EM PARTES E DE FORMA A MINIMIZAR O IMPACTO DA OBRA SOBRE O TRÂNSITO SENDO ESTE POE DESTINADO A PRIMEIRA FASE DAS OBRAS. NÃO ESTÃO PREVISTOS FECHAMENTOS DE PISTA, COM OS TRABALHOS SENDO DESENVOLVIDOS NO CANTEIRO LATERAL DA RODOVIA, PORTANTO NÃO HAVERÁ DESVIOS DE TRÁFEGO.
OB237 | OPERAÇÃO DE ESTREITAMENTO DE FAIXA PARA ACESSO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 21.900 | 22.000 | 12/11/2024 | 30/06/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | RESGATE, GUINCHOS LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO
OB236 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN |  | ENTREVIAS | NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.500 | 229.500 | 29/10/2024 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | AB-2808, IT-2806, GL-2804, AB-2807, IT-2805, GP-2802 | SERÁ REALIZADO DESVIO DE TRÁFEGO TOTAL PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB231 | IMPLANTAÇÃO DE NICHOS DE HIDRANTES NOS TUNEIS NORTE. |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 55.000 | 46.000 | 30/10/2024 | 12/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | PLACAS OPERACIONAIS, CONES E PMV. | CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO | DESVIO PARA A FAIXA 2
OB235 | ADEQUAÇÃO DE GREIDE RODOVIÁRIO |  | CCR RODOANEL | BARUERI | SP 021 | 14.300 | 14.300 | 10/08/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 04 PARA VIABILIZAR OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE GREIDE RODOVIÁRIO NO QUILÔMETRO 014+300, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. A OBRA SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 10/08 A 30/11/2024 DURANTE 24H00 COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 04 E ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE GREIDE RODOVIÁRIO.
OB234 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.300 | 75.300 | 08/11/2024 | 30/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. |  | PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO NA ALTURA DO KM 075+300, SENTIDO INTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE, DE UM DOS ACESSOS À RUA OURO PRETO, NO BAIRRO VILA PARAISO, ALUMÍNIO/SP. O ACESSO EM QUESTÃO SERÁ FECHADO DE FORMA PERMANENTE DEVIDO ALTERAÇÕES NA GEOMETRIA DA RODOVIA. O OUTRO ACESSO QUE PERMANECERÁ LIBERADO SERÁ APENAS SENTIDO BAIRRO, NÃO PODENDO UTILIZÁ-LO PARA ACESSAR A RODOVIA.
OB202 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 66.000 | 64.000 | 14/10/2024 | 06/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/25/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [10/25/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 10H30, OBRA PRORROGADA DE 25/10 PARA 08/11. ¦ [11/11/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 05/11 ÀS 15H52. ÀS 09H50 DO DIA 06/11, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA FOI POSTERGADA PARA O DIA 06/12/2024. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB233 | IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 84.300 | 84.300 | 07/11/2024 | 10/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 LESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 EM AMBOS OS SENTIDOS (LESTE E OESTE) NO QUILÔMETRO 084+300 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO.
OB219 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS E CONSERVAÇÃO DE ROTINA |  | ECOVIAS | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO | SP 150 | 40.000 | 55.000 | 01/10/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | DAS BASES OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP150, KM 40 (LOCALIZADA NO TOPO DA SERRA E BASE OPERACIONAL KM 62/160 LOCALIZADO A 07 KM DO LOCAL), INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA | OPERAÇÃO 5X3 |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/01/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 01/11 ÀS 15H27. ¦ ÀS 16H55, A CONCESIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE O PRAZO FOI PORSTERGADO ATÉ O DIA 30/11/2024. | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (PODA VERTICAL, LIMPEZA DE DRENAGEM, ETC), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS KM 40+000 AO 55+000 DA SP150 SUL - VIA ANCHIETA. PROGRAMADAS PARA O MÊS 10 (OUTUBRO). PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA SERÁ NECESSÁRIO O BLOQUEIO TOTAL DO TRECHO DE SERRA DA SP-150 SUL, SENDO ASSIM SERÁ MONTADA A OPERAÇÃO 5X3. OS BLOQUEIOS SERÃO REALIZADOS NO KM 55+000 DA PISTA NORTE A VARREDURA SEGUE ATÉ O KM 40 ONDE O TRAFEGO SERÁ DESVIADO PARA A NORTE OPERACIONAL, E A PISTA SUL SERÁ BLOQUEADA PARA A OBRA, PARA E NOS DEMAIS TRECHOS DE ACESSO CONFORME PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ADOTADOS PELA ECOVIAS EM TODAS AS VARREDURAS AS PLACAS SERÁ ALTERADA O SENTIDO DE DIREÇÃO DO TRAFEGO, NAS PISTAS SUL QUE PERMANECERA EM OBRA O TRECHO SERÁ BALIZADO.
OB56 | ALARGAMENTO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOFETE | SP 300 | 215.500 | 215.500 | 07/08/2023 | 10/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [04/03/2024] SOLICITADO ATUALIZAÇÃO EM 03/04/24 ÁS 10H10. ¦ [04/10/2024] CONFORME E-MAIL COM A REVISÃO DO PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO DO DIA 07/03, PRAZO FOI PRORROGADO PARA OCORRER ENTRE 16/03 ATÉ 17/10. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 10H30MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/01/2024] ENVIADO E-MAIL EM 29/10 ÁS 10H18 SOLICITANDO A NOVA DATA DE TÉRMINO DA OBRA, VISTO QUE A MESMA NÃO FOI FINALIZADA ATÉ 17/10. ¦ EM 01/11 ÀS 15H31, ENVIADO E-MAIL REITARANDO A SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE A OBRA. ¦ [11/01/2024] À 16H13 DO DIA 10/11, CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL A NOVA PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA O DIA 10/01/2025. | TRATA-SE DE PLANO OPERACIONAL PROPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA TIETÊ REFERENTE A OBRAS DE ALARGAMENTO DE OAE.
OB226 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | ENTREVIAS | MARÍLIA | SP 333 | 321.500 | 321.500 | 04/10/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO PIPA, SAU |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE PISTA MARGINAL NA SP333 KM 327 OESTE (FASE 1), ONDE SERÁ UTILIZADA A JAZIDA DO DISPOSITIVO SPD-321/333 LOCALIZADA NO KM 321+500 OESTE DA SP-333. NÃO ESTÃO PREVISTOS FECHAMENTOS DE PISTA, COM OS TRABALHOS SENDO DESENVOLVIDOS NO CANTEIRO LATERAL DA RODOVIA, PORTANTO NÃO HAVERÁ DESVIOS DE TRÁFEGO.
OB167 | IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 280 | 59.000 | 60.000 | 01/10/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [01/29/2024] CONCESSIONÁRIA ENCAMINHOU A REVISÃO DO PLANO EM 25/01/24 ÁS 12H21, ATRAVÉS DA CARTA VO-PCO-0047/2024. ¦ [06/04/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/06 ÀS 02H07. CONCESSIONÁRIA RESPONDEU EM 04/06 ÁS 16H37 QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 31/05 PARA 31/08. ¦ [09/02/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/09 ÀS 13H01. ¦ [09/03/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 03/09/2024 ÀS 10H40MIN -ALTERADA PREVISÃO PARA TÉRMINO DE 31/08/2024 PARA 31/10/2024. ¦ [10/30/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 30/10 ÀS 13H57. ¦ [10/31/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 31/10/2024 ÀS 12H53MIN - ALTERADA PREVISÃO PARA TÉRMINO DE 30/10/2024 PARA 31/12/2024. | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 4ª FAIXA, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E A FAIXA 01 DE ACORDO COM O PLANO DE OCUPAÇÃO, ESTANDO LIVRE PARA CIRCULAÇÃO UMA VEZ QUE AS BARREIRAS MÓVEIS PARA ISOLAMENTO DA OBRA ESTARÃO POSICIONADAS NA FAIXA DE SEGURANÇA DA FAIXA 01. AS OBRAS SERÃO EM DUAS ETAPAS, PROPORCIONANDO UMA MOVIMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E DEVIDAS PROTEÇÕES (BARREIRAS E ATENUADOR) DE 300 A 500M ENTRE FASES. NAS PROXIMIDADES DO SHOPPING DA REGIÃO.
OB203 | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL |  | VIAOESTE | BARUERI | SPM 280 E | 23.000 | 22.000 | 20/06/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, MOTOCICLETA APH, AMBULÂNCIA | RELEASE ENVIADO A IMPRENSA COM O DETALHAMENTO DA OBRA; DIVULGAÇÃO NO SITE HTTP://WWW.VIAOESTE.COM.BR E URA DO 0800 DA CONCESSIONÁRIA | ALÇA DE ACESSO À PISTA MARGINAL LESTE DA SP280. O FLUXO DE VEÍCULOS PROVENIENTE DA AL. RIO NEGRO QUE PRETENDE ACESSAR À RODOVIA FARÁ UM PEQUENO DESVIO PELA ALÇA DA ESTRADA ALDEINHA. | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H08MIN ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] NO DIA 28/10/2024 ÀS 09H07MIN, FOTOS ENVIADAS ASSIM COMO SOLICITADO. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL LESTE ENTRE O QUILÔMETRO 23+000 E 22+000 DA RODOVIA.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | VIAOESTE | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL.
OB10 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | EIXO SP | RIO CLARO, CORUMBATAÍ, SANTA GERTRUDES, ITIRAPINA, SÃO CARLOS, CORDEIRÓPOLIS | SP 310 | 153.000 | 227.800 | 05/08/2023 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | SAU 02 - LOCALIZADO NO KM 183+100 – SUL E SAU 03 - LOCALIZADO NO KM 166+050 – NORTE |  | [08/04/2023] ÀS INTERDIÇÕES DAS FAIXAS SERÃO ALTERNADAS, NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL. ¦ [08/10/2023] INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO. ¦ [08/23/2023] DIA - 23/08 SP310, BLOQUEIOS: KM-163+700/KM -161+600 SUL FAIXA 01 DE ROLAMENTO. ¦ [12/06/2023] E-MAIL ENVIADO ÀS 22H08MIN DO DIA 02/12 PARA CONCESSIONÁRIA, SOLICITANDO FOTOS E ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO ¦ CONC INFORMOU ATRAVÉS DO WHATSAPP POR VOLTA 16H00 QUE ESSA OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ 20/12. ¦ [12/20/2023] CONFORME CONTATO COM O SUPERVISOR EM 20/12 ÁS 10H48MIN, OBRA ENCERRADA. | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+000 E 227+000 PISTA NORTE E SUL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO O FECHAMENTO ALTERNADO DE FAIXAS DA VIA.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | FRANCO DA ROCHA, LOUVEIRA, SANTA BÁRBARA D'OESTE, CAMPINAS, LIMEIRA, CAJAMAR, CAIEIRAS, CORDEIRÓPOLIS, SÃO PAULO, VINHEDO, SUMARÉ, HORTOLÂNDIA, JUNDIAÍ, ITUPEVA | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB172 | RECUPERAÇÃO DE PLACA DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS | CUBATÃO, SÃO VICENTE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 160 | 58.000 | 41.350 | 14/02/2024 | 29/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS. | RECUPERAÇÃO DE PLACAS NOS TRECHOS DO KM 58+000 ATÉ TRECHOS DO KM 41+350 SENTIDO NORTE – SP160, ALÇA DE ACESSO LOCALIZADA NO KM 274 DA SP055 (PMN) E NOS DO KM 252 AO 254 DA SP055 (CDR) QUE ESTÃO COM PLACAS DANIFICADAS.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | SÃO CARLOS, SANTA LÚCIA, RINCÃO, AMÉRICO BRASILIENSE | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB194 | SUBSTITUIÇÃO DE PASSARELA |  | ECOVIAS | SÃO VICENTE | SP 160 | 68.500 | 68.500 | 24/06/2024 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL | PLACAS DE OBRAS, LAMELAS, HOMEM BANDEIRA, PMV | VIATURA DE INSPEÇÃO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS ATUALIZADAS DA PASSARELA. | REMOÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA PASSARELA NOVA LOCALIZADA NO KM 68+500 DA RODOVIAS DOS IMIGRANTES, PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DE FUNDAÇÃO, BLOCOS E PILARES. ASSIM, SERÃO NECESSÁRIAS AS INTERDIÇÕES DOS ACOSTAMENTOS DAS PISTAS NORTE E SUL, E TAMBÉM DA INTERDIÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E FECHAMENTO DA FAIXA 1 DA PISTA NORTE DA SP-160 QUANDO NECESSÁRIO.
OB218 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 40.470 | 39.796 | 24/09/2024 | 12/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO PESADO GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CFTV |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/15/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/10, COMUNICAMOS QUE DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 NA DATA INICIALMENTE PREVISTA, COM ISSO, OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS NA FAIXA DE BORDO DA FAIXA 02 FORAM ADIADOS E SERÃO EXECUTADOS HOJE E AMANHÃ (14 E 15/10) DAS 22H ÀS 5H. APÓS ESSA DATA, A INTERDIÇÃO SERÁ SOMENTE NO ACOSTAMENTO ATÉ DIA 12/12/2024 DURANTE 24 HORAS. | IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM TENSÃO 138 KV EM VINTE POSTES METÁLICOS TUBULARES GALVANIZADOS NA FAIXA DE DOMINIO DA CONCESSIONÁRIA ENTRE O QUILÔMETRO 040+470 E 039+796, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO, SUMARÉ, AMERICANA, VINHEDO, VALINHOS, CORDEIRÓPOLIS, JUNDIAÍ, LIMEIRA, LOUVEIRA, NOVA ODESSA, OSASCO, CAMPINAS, CAJAMAR | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA, TARUMÃ | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB82 | TRECHO 11 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ | SP 333 | 425.250 | 425.250 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO |  | DURANTE O PERÍODO DA INTERDIÇÃO O TRÁFEGO DO SENTIDO LESTE IRÁ FLUIR PELA PISTA OESTE COMO UMA PISTA SIMPLES. | [11/24/2023] OBRA SEGUE EM ANDAMENTO SEM INTERDIÇÕES NA RODOVIA. ¦ [01/19/2024] CONFORME O PLANO OPERACIONAL FORNECIDO EM 17/01/2024 ÀS 15H29MIN, O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM 02 ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE. O SERVIÇO TERÁ INÍCIO NO DIA 22/01/2024 COM TÉRMINO DIA 10/05/2024, A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA COM DESVIO DE FLUXO OPERANDO 24 HORAS. ¦ [07/31/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 31/07 ÀS 23H10. ¦ [08/06/2024] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/08 ÀS 08H23. ¦ [08/08/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08.08.2024 ÁS 08H53 OBRA FOI PRORROGADA PARA 31.12.2024. ¦ [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | FASE INICIAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO 11 QUE SERÁ EXECUTADA DO KM 425+250 DA RODOVIA SP333. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ REALIZADO EM DUAS ETAPAS, SENDO A 1ª ETAPA PARA DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE, TRANSFORMANDO-A EM UMA PISTA SIMPLES, LIBERANDO O LADO LESTE PARA AS FRENTES DE TRABALHO, E PARA A 2ª ETAPA OCORRERÁ O ESTREITAMENTO DA FAIXA 02, PARA A EXECUÇÃO DOS RAMOS E FINALIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DO LADO OESTE.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 11.580 | 6.614 | 08/01/2024 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB87 | SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 49.750 | 48.200 | 01/08/2023 | 01/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 DA PISTA OESTE E PISTA OESTE PARA FAIXA 02 DA PISTA OESTE | [08/06/2024] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 06/08 ÁS 08H34MIN. ¦ [08/06/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/06 ÁS 15H14 OBRA FOI PRORROGADA PARA 01/01/2025. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 08H23MIN SOLICITADO FOTOS ATUALIZADAS A CONCESSIONÁRIA. ¦ [10/11/2024] 11/10 15H56MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE NOVAS FAIXAS ENTRE O QUILÔMETRO 049+750 E 048+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB76 | DUPLICAÇÃO |  | SPVIAS | ITAPEVA | SP 258 | 284.300 | 285.000 | 17/05/2023 | 28/02/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [10/20/2023] 24/10 – TERÇA-FEIRA: DAS 09H ÀS 17H, CHEGADA E MONTAGEM DOS GUINDASTES (SEM INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO). 25/10 – QUARTA-FEIRA: DAS 07 ÀS 17H OPERAÇÃO PARE E SIGA NAS PISTAS LESTE/OESTE. LANÇAMENTO DE 06 VIGAS NA FUTURA PISTA OESTE. 26/10 – QUINTA-FEIRA: DAS 07 ÀS 17H, LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJES (SEM INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO). DESMONTAGEM DOS GUINDASTES. ¦ [05/16/2024] ENCAMINHADO E-MAIL EM 16/05 ÁS 10H06 SOLICITANDO INFORMAÇÃO DO ENCERRAMENTO OU PRORROGAÇÃO. ¦ [05/16/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/05 ÁS 16H08 OBRA PRORROGADA PARA 28/02/2025. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 09H31MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] 11/10 15H36MIN – FOTOS RECEBIDA DO LOCAL DA OBRA. | NESTE PERÍODO O FIM DA PISTA DUPLA SENTIDO OESTE SERÁ ANTECIPADO EM APROXIMADAMENTE 500 METROS PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TRECHO.
OB103 | DUPLICAÇÃO DO TRECHO |  | VIAPAULISTA | AMÉRICO BRASILIENSE, SANTA LÚCIA, ARARAQUARA, RINCÃO | SP 255 | 48.100 | 77.100 | 22/08/2023 | 30/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | PARE E SIGA | O TRÂNSITO NO SENTIDO SUL FOI DESVIADO PARA A SPA-051/255 ATÉ A SP-257 PARA ACESSAR A SP-255 KM 69. - ¦ O TRÂNSITO NO SENTIDO NORTE FOI DESVIADO PARA SP257 PARA A SPA 051/255 PARA ACESSAR SP-255 PELO KM 51 | [10/11/2024] EM 11/10/2024 INCLUÍDA FOTO ATUALIZADA DA OBRA. | OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP255, SEGMENTOS DO KM 48,100 AO KM 49,580, DO KM 51,280 AO KM 67,000, DO KM 69,364 AO KM 70,500 E DO KM 70,500 AO KM 77,100, REMODELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES LOCALIZADOS NOS KM 49,250, KM 51,500, KM 60,400, KM 69,600 E KM 73,600 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 56,900 E KM 65,080.
OB44 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 48.000 | 46.700 | 16/06/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL SP270 KM 46+500, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E PISTA OESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 OESTE. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A FAIXA 01 OESTE, E PISTA OESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 OESTE | [01/05/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 05/01 ÀS 01H23 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA E IMAGENS ATUALIZADA DA OBRA. FORAM FORNECIDAS POR E-MAIL FOTOS ATUAIS DA OBRA EM 05/01/2023 ÀS 19H10MIN. ¦ [01/10/2024] CONCESSIONÁRIA INFORMOU, ATRAVÉS DO E-MAIL NO DIA 10/01 ÀS 15H17MIN, QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 31/12/23 PARA 30/04/24. ¦ [04/30/2024] SOLICITADO ATUALIZAÇÃO EM 30/04 ÁS 08H46. ¦ [05/08/2024] CONCESSIONÁRIA INFORMOU, ATRAVÉS DO E-MAIL NO DIA 08/05 ÀS 12H42MIN, QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO DIA 30/04/2024 PARA 31/08/2024. ¦ [08/31/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 31/08 ÀS 04H02MIN, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [09/03/2024] E-MAIL RECEBIDO 03/09/2024 ÀS 10H29MIN. ALTERADA PREVISÃO DE TÉRMINO 31/08/2024 PARA 31/12/2024. ¦ [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 08H11MIN ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE OS QUILÔMETROS 046+700 E 048+000, SENTIDO LESTE.
OB206 | IMPLANTAÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | RODOVIAS DO TIETÊ | BOTUCATU | SP 209 | 19.700 | 21.100 | 16/10/2023 | 31/07/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÁS 10H34 INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | EXECUÇÃO DAS MARGINAIS NA SP209 - KM 19+700 AO KM 21+100 NORTE E DO KM 21+100 AO KM 21+100 SUL, MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP. SENTIDO NORTE E SUL: FECHAMENTO PARCIAL DO ACOSTAMENTO, FECHAMENTO PARCIAL DO DISPOSITIVO NO KM 20 – SP209 ENTRONCAMENTO COM A SP300, OS RAMOS SERÃO FECHADOS PARA ADEQUAÇÃO A MARGINAL.
OB86 | SUPRESSÃO, LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 58.300 | 52.940 | 27/03/2023 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | IT, GL, AB |  |  | [04/19/2024] SOLICITADO PARA CONC ATUALIZAÇÃO ÁS 16/04 ÁS 09H18. ¦ FOI SOLICITADO NOVAMENTE ÀS 04H15 DO DIA 19/04. ¦ [04/30/2024] SOLICITADO PARA CONC ATUALIZAÇÃO ÁS 30/04 ÁS 08H42. ¦ [05/08/2024] CONC ENVIOU E-MAIL EM 08/05/24 ÁS 12H42, COM O POE ATUALIZADO CONSTANDO DATA ATÉ 31/12/24. ¦ [09/03/2024] VERIFICADO VIA CFTV INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 E LIBERAÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO. ¦ [10/11/2024] EM 03/09 INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | DE ACORDO COM O PLANO OPERACIONAL ENVIADO PELA CONCESSIONÁRIA, O OBJETIVO DA OBRA É A LIMPEZA, ABERTURA DE CAIXA ,E DEMOLIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 052+940 AO 058+300, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES –SP270.
OB45 | DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO |  | VIAOESTE | SÃO ROQUE | SP 270 | 57.300 | 57.890 | 16/06/2023 | 30/11/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU SP270 KM 46+500, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA A FAIXA 01 LESTE, E PISTA LESTE SERÁ MANTIDO APENAS NA FAIXA 02 LESTE. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H16MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H43MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/06 ÁS 11H21MIN OBRA PRORROGADA PARA 30/11/2024. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÀS 09H12MIN, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE ENTRE NO QUILÔMETRO 057+300 E 057+890, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | VIAOESTE | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 15/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/12/2024 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM ENTRE OS DIAS 27/03/2024 E 31/12/2024 COM DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB84 | CORREÇÃO DE CURVA |  | VIAOESTE | SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 84.000 | 03/07/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA NOVA PISTA EXISTENTE | [11/20/2023] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 20/11 ÀS 08H35MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [11/23/2023] CONC ENVIOU E-MAIL PARA GOE EM 22/11 ÁS 16H57 COM O PLANO OPERACIONAL ATUALIZADO E COM NOVA DATA DE TÉRMINO. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H47MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/06 ÁS 11H29MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÀS 09H38MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA FECHAMENTO DA PISTA EXISTENTE, LESTE E OESTE, PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE CURVA ENTRE OS QUILÔMETROS 084 E 082 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | SANTA GERTRUDES, CORUMBATAÍ, RIO CLARO, CORDEIRÓPOLIS | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 03/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | [5 empty] | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB212 | IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA RAMO B |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.000 | 22.000 | 28/08/2024 | 31/01/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL | SINALIZAÇÃO NOTURNA, PLACAS, PMV MÓVEL | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHOS LEVE, GUINCHO PESADO; APH. |  | ALÇA DE SAÍDA DA SP021 PISTA EXTERNA PARA ACESSO A SP330 PISTA SUL. |  | INTERDIÇÃO DO RAMO B NO KM 022+000, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA DE ROLAMENTO.
OB64 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | VIAOESTE | ALUMÍNIO, SOROCABA | SP 270 | 82.000 | 81.000 | 07/08/2023 | 31/03/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE | CFTV KM 080+190 | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE |  | [12/26/2023] CONFORME E-MAIL EM 22/12 ÁS 15H02MIN O OBRA FOI PRORROGADA PARA 15/06/2024. ¦ [06/14/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 14/06 ÁS 01H55MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [06/17/2024] CONFORME E-MAIL EM 17/06 ÁS 11H41MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2025. ¦ [08/06/2024] EM 06/08 ÁS 11H13 SOLICITADO FOTOS PARA CONCESSIONÁRIA. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR SERVIÇOS DE ENCAIXE DO PAVIMENTO NOVO COM O EXISTENTE, ENTRE O TRECHO DO KM 082+000 AO 081+000, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB130 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | RODOVIAS DO TIETÊ | HORTOLÂNDIA | SP 101 | 7.461 | 7.461 | 31/08/2023 |  | SIM | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | SAU 01, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/23/2023] SENTIDO LESTE E OESTE: NA FASE DE EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO EM NENHUMA DAS VIAS OU ACOSTAMENTO, SENDO REALIZADO NAS LATERAIS DO TALUDE, SERÃO IMPLANTADOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR MATERIAL PARTICULADO NO ACOSTAMENTO, SERÁ IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRAS CONFORME PROJETO. ¦ [05/16/2024] CONFORME CCO VIA WHATSAPP EM 02/05 ÁS 15H33MIN OBRA ESTAVA PARALISADA E SERÁ RETOMADA NA SEMANA QUE VEM. ¦ [05/10/2024] EM 10/05 ÁS 10H44 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] EM 20/05 ÁS 11H18 ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO MAIORES. ¦ [05/20/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 20/05 ÁS 12H33, OBRA PREVISTA PARA TÉRMINO EM 30/04/2024, OBRA ESTÁ PARALISADA, UMA VEZ QUE A PREFEITURA ESTÁ REVISANDO O PROJETO. ANTES DA OBRA SER RETOMADA SERÁ ENCAMINHADO NOVO PLANO OPERACIONAL. | ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TUBULÕES DA OBRA CONSTRUÇÃO DE NOVO VIADUTO OAE NA SP101 KM 7+461.
OB174 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | RODOVIAS DO TIETÊ | ELIAS FAUSTO, CAPIVARI | SP 308 | 127.000 | 109.000 | 15/02/2024 | 15/02/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | SAU-04, UR-2104, GL-2132, GP-2141, IT-2123 | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA PELA PISTA NORTE |  | SERÁ REALIZADO INTERDIÇÃO DE FAIXA NO SISTEMA PARE E SIGA, COM PASSAGEM ALTERNADA, HAVENDO IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE BALIZADORES CILÍNDRICOS, BALIZADOR CÔNICOS, E PLACAS, SENDO O SERVIÇO DAS OBRAS EM HORÁRIOS ESPECÍFICOS DAS 09H00MIN ÀS 16H00MIN NO SENTIDO NORTE E SUL. OS RECURSOS DE GUINCHOS ESTÃO ALOCADOS PRÓXIMOS AO LOCAL DA OBRA NA BASE SAU KM 120+200 SUL DA SP-308.